## Hoja1 (hidden)
CICLO | ACTIVIDAD | OBJETIVOS | META | RECURSOS | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHAS | CONSOLIDADO
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | P | E | % EJECUCIÓN | PESO ESPECIFICO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Diseño y definición del plan de trabajo anual. | Entregar copia del plan al COPASST y la Dirección General para su aprobación. | cumplir 90% del Plan de trabajo elaborado | Profesional SG SST y logisticos | COPASST SG-SST | P | E | [25 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0%
| Diseño y definición del plan de capacitación anual. | Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran las necesidades de capacitación | cumplir con el 80% del plan de capacitacion | Profesional SG SST y logisticos | COPASST SG-SST | P | E | [22 empty] | Acta de Reunión y documento del Plan de capacitación para el SG SST |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 0%
| Revisar y ajustar de Documentos del SG SST y elaborar indicadores | Actualizar documentos y elaborar los indicadores para el SG SST | Cumplir con los lineamientos del decreto 1072 de 2015 | Profesional SG SST y logisticos, Documentos, instructivos | COPASST- Brigadistas, Directores Regionales con el apoyo ARL | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Revisión del VISOR (software para registrar el ausentismo) | Actualizar el software con el fin de tener indicadores adecuados. | Elaborar informe trimestral del Ausentismo | Profesional SG SST, SOFTWARE | Profesional SG SST- COPASST | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Charlas quincenales de 5 mínutos de seguridad | Generar espacios de sensibilizaciòn y/o capacitación permanentes | Desarrollar competencias en los funcionarios respecto a temas de seguridad y salud en el trabajo | Internet, sala de reuniones, personal de cornare. | Todo el Personal | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de asistencia. |  | Los últimos lunes de cada mes | 12 | 0 | 0% |  | 0%
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
HACER | Reunión mensual del COPASST | Realizar seguimiento a la implementación de la normatividad y al plan de trabajo | Mantener y mejorar la salud de los funcionarios | Video beam, computadores, sala de reuniones. | Miembros del COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Acta de reunión |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
| Examenes de Ingreso, Retiro y Periodicos | Determinar las condiciones físicas de los aspirantes y trabajadores, a través de las evaluaciones médicas ocupacionales | Cumplir con la normatividad legal vigente | Medico especialista en salud Ocupacional Elaborar contrato | Responsable: Coordinadora de Gestión Humana y SG SST. TODO EL PERSONAL | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Realizar Jornadas de Salud | Generar un espacio de Promoción y Prevención que permita conocer el estado de salud individual | Mantener y mejorar la salud de los funcionarios a través de examenes médicos por medio de invitación a las diferentes EPS, la ARL, laboratorios entre otros | Medicos, bacteriólogo, enfermeras, ARL, EPS, LABORATORIOS, Apoyo Logistico (almuerzos, refrigerios, etc.) vacunación | Responsable:Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el trabajo TODO EL PERSONAL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Registros de asistencia. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
| Analisis de Ausentismo por enfermedad profesional, accidente de trabajo, enfermedad general y permisos. | Realizar un informe trimestral que permita conocer las enfermedades mas frecuentes de los trabajadores. | Implementar medidas preventivas para el personal. | Software suministrado por la ARL, VISOR | SG-SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Informe trimestral. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
| Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente. | Verificar en los botiquines de todas las sedes: Inventario y reposición, fechas de vencimiento, buen estado de los elementos y tengan buena ubicación | Tener botiquines con productos vigentes | compra de nuevos productos para reposición o cambio por vencimientos. | Las Sedes Regionales, porterias de la Sede principal, Seguridad y Salud en el trabajo y Estaciòn de Paso, Prof. Fisioterapia |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | F-SG-SST-55 Inventario e Inspección de botiquines. |  |  | 6 | 0 | 0% |  | 0%
| Realizar la Afiliación a través de Internet de los contratistas y practicantes a Riesgos Laborales | Dar cumplimiento al decreto ley 1295 y 1562 y el decreto 55 de enero de 2015 Objetivo: cubrir personal contratista y practicantes | Inscribir a la ARL el personal que presta sus servicios para CORNARE con el fin de que se les de cubrimiento en caso de accidentes | Prof. SG SST, computador, Internet. | Profesional SG SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Soportes de afiliación y registros de novedades ARL. |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
| Revisar la Señalización de áreas y reponer las necesarias. | Prevenir los incidentes implementando una buena señalización. | de acuerdo con las necesidades | Avisos, cintas de Seguridad. | Brigadistas, COPASST, SG SST, Directores Regionales |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | Registro fotográfico. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
| Investigación y Análisis de incidentes y Accidentes de trabajo. | Cumplir con la resolución 1401 de 2007 sobre investigación de Incidentes | Cada vez que se presente. | Camára Digital, Formatos, Profesionales, logisticos | COPASST, Coordinadores de Area y Prof. SG SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | F-SG-SST-75 Investigación incidentes accidentes de trabajo. |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
| Reporte de información para soportar consolidación de los Informes de Gestión para el SGI y la Unidad de Gestión Humana y Organizacional. | Informe de gestión semestral. | Hacer seguimiento al plan de trabajo | Camára Digital, Formatos, Profesionales, logisticos | COPASST, SG SST, Directores Regionales, grupo investigador | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | Informe de Gestión |  |  | 2 | 0 | 0% |  | 0%
| Inspecciones planeadas, monitoreo de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo en las diferentes sedes de la Corporación. | realizar revisión de todas las áreas con el fin de prevenir riesgos | elaborar informe de inspecciones | Profesional SG SST y logisticos | Brigadistas, COPASST, SG SST, Directores Regionales | [24 empty] | Procedimiento e Informes de Inspección - formato de inspecciones |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Reuniones Periódicas con Brigadas de Emergencias. | Apoyar actividades relacionadas con el Plan de Emergencia, y simulacros para cada una de las Sedes. | Cumplir con las reuniones de la Brigada y los simulacros | Profesionales ARL, Brigadistas, COPASST. | Coordinador de Brigada | [24 empty] | Registro de asistencia. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Inspeccionar los extintores y realizar mantenimiento y recarga de extintores. | Diligenciar el fsg sst 25 Inspección de Extintores | cumplir con el procedimiento de emergencias | Profesionales, formatos | Coordinador de Brigada, brigadistas | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Documentar los distintos programas del SG SST. |  |  | Profesional SG SST y logisticos | Profesional SG SST, COPASST, Subdirector Adm y Financiero | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Desarrollar la Inducción y reinducción a nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo | facilitar y fortalecer la integración del nuevo servidor a la cultura organizacional | Cumplir con la programación de Inducciones. | Profesional SG SST y logisticos | [25 empty] | Registro de asistencia. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[33 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[33 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
VERIFICAR | Presentación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo año 2017 al COPASST y a la Entidad. | [28 empty] | Acta de reunión del COPASST |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Aprobación del Plan de Trabajo anual de SG SST por parte del Subdirector Administrativo y Financiero y el Director General. | [28 empty] | Documento firmado. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Cumplimiento de la Normatividad descrita en la Matriz Legal | [28 empty] | Listados de asistencia e informes |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Realizar Inspecciones de Seguridad. | Prevenir los incidentes a través del reporte de peligro y revisión de las áreas | Mantener en buenas condiciones de seguridad la corporación. | Profesionales ARL, Brigadistas, COPASST. | Directores Regionales COPASST, Brigadistas | [24 empty] | F-SG-SST-43 Inspecciones de seguridad |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Verificación cumplimiento uso de elementos de protección. | Verificar el uso de Elementos de protección personal | funcionarios protegidos | Presupuesto, y plan de compras | Directores Regionales COPASST, Brigadistas | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Acompañamiento a Reuniones del COPASST, PESV (de acuerdo a pertinencia técnica). | Asistir a las Reuniones del COPASST y del Plan Estrátegico de seguridad vial. | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los funcionarios que lo requieran) | [28 empty] | Concepto y Recomendaciones médicas |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales | [28 empty] | Informe |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en los programas de SG SST | [31 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[33 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[33 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
ACTUAR | Divulgación por la intranet de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [28 empty] | Publicación en el entorno de red (Intranet) |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Revisión de la Alta Dirección | Revisar el avance del SG SST | cumplir con la normatividad legal | Profesionales, Informes, computadores. | Director, Directores Regionales y coordinadores | [24 empty] | Acta de revisión |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Auditoría Interna del proceso de SST (Acompañamiento del COPASST) | [28 empty] | Documento |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Plan de acción para el mejoramiento del SG SST. | Elaborar un plan de mejoramiento para avanzar en el desarrollo de la normatividad. | cumplir con la normatividad legal | COPASST, coordinadores | Profesionales de SGI, SG SST, Gestión humana | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL | [36 empty] | 0%
| CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ Director General | [5 empty] | HECTOR IVAN GONZALEZ CASTAÑO Subdirector Administrativo y Financiero | [22 empty] | MARIA ELSY GOMEZ GOMEZ Profesional Especializado SG-SST
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Plan de trabajo anual 2018
Note on AH11: PROGRAMADO
Note on AI11: EJECUTADO

## Propuesta (hidden)
Objetivo del plan de trabajo: Política: Cornare se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio ambiente. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad.
CICLO | OBJETIVOS | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE REALIZACIÓN | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHAS | CONSOLIDADO
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | P | E | % EJECUCIÓN | PESO ESPECIFICO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Abordar la revisión, actualización y definición de documentación necesaria, para dar cumplimiento a los requisitos del SG SST | Lograr la actualización de los documentos soportes del SG SST, dando cumplimiento a la normatividad vigente | Actualizar Normograma (matriz de Requisitos legales) | Responsable del SG SST | Responsable del SG SST | 2018-02-15
|  |  | Revisar y actualizar manuales de contratación y supervisión en coordinación con el proceso de Gestión jurídica |  |  |  | P | E | [25 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0%
Revisar y actualizar política del SG SST, objetivos, procedimientos, anexos, etc
Revisar y actualizar los Indicadores del SG SST
|  |  | Realizar una identificación de peligros, evalaución y valloración de riesgos | Responsable del SG SST
| Planificar acertivamente las diferentes actividades que llevará a cabo el SG SST, en función de las característica e interacciones de las sedes regionales y actividades a nivel Corporativo, para el logro de una participación acertertada de todo los gurpos de interes y mejoramiento del desempeño del SG SST | Cumplir con la elaboración, diseño y comunicación de los diferentes programas y actividades a ejecutar para la vigencia | Diseñar el cronograma anual de Comité de COPASST, enviarlo a sus integrantes y confirmar su aprobación
Definir los programas del SG SST: - Programa de capacitación - Plan de Capacitaciones - Programa de Promoción y Prevención - Programa de Vigilancia epidemiológica - Programa de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias
Definir el programa de auditoría (Art 2.2.4.6.28, del Decreto 1072 de 2015)
Realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior y comunicar/difundir el desempeño del SG SST
|  |  | Realizar la Gestión del Cambio frente a las actividades que se tienen programadas para la vigencia 2018, valorando su impacto interno y exteno |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de asistencia. |  | Los últimos lunes de cada mes | 12 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
HACER | Generar condiciones adecuadas de trabajo y un ambiente sano, mediante la efectiva Gestión de la Salud, peligros y Riesgos, posibilitando un mejoramiento continuo y productivo de la Corporación | Mantener y mejorar las condiciones de salud de los funcionarios | Realizar diagnóstico de las condiciones de trabajo, identificación de peligros y riesgos prioritarios | Responsable SG SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Acta de reunión |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar el reporte e investigación de enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo, para su respectivo anaisis estadistico Definir acciones de medidas de prevención y control para intervenir los diferentes riesgos identificados a nvel Corporativo | Coordinadora de Gestión Humana y SG SST. TODO EL PERSONAL |  | Video beam, computadores, sala de reuniones. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Acta de reunión |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Llevar a cabo el cumplimiento de los Examenes de Ingreso, Retiro y Periodicos, según requisitos vigentes |  |  | Medico especialista en salud Ocupacional Elaborar contrato | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
Desarrolar las actividades de promoción y prevención en la Salud, según lo planificaado
Llevar a cabo la Gestión y Participación del programa 'Estilos de vida saludables'
|  |  | Aplicar mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Registros de asistencia. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
|  | Lograr la efectiva Gestión de peligros y Riesgos, para mejorar las condiciones de trabajo | Definir las acciones de medidas de prevención y control para intervenir los diferentes riesgos prioritarios y mecanismos para garantizar que se lleven a cabo | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | Registro fotográfico. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar los seguimientos y acompañamientos a las diferetes actividades que podrían generar riesgos a nivel Corporativo (Actividades de mantenimiento de las instalaciones y/o de equipos, aplicando/sugiriendo heramientas de prevencion y contro de riesgos en seguridad y salud en el tabajo). Llevar a cabo el plan de inspecciones sistematicas. |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | F-SG-SST-75 Investigación incidentes accidentes de trabajo. |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Seguimientos a lugares de trabajo, para llevar a cabo condiciones sanitarias básicas | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Cumplir con la efectiva Gestión de Amenazas, para lograr reacciones oportunas frente a situaciones de emergencias | Cumplimiento del plan plan prevencion preparacion y respuesta ante emergencias | Aplicar el Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencia | [27 empty] | Registro de asistencia. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Llevar a cabo el cronograma de simulacros a nivel corporativo, informes y plan de mejoramiento | Directores Regionales COPASST, Brigadistas |  | Profesionales ARL, Brigadistas, COPASST. | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
VERIFICAR | Verificar el cumplimiento del SG SST, mediante la aplicación de mecnismos de seguimiento y evaluación | Prevención de incidentes a través del reporte de peligro y revisión de las áreas | Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los funcionarios que lo requieran) | [27 empty] | Acta de reunión del COPASST |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales
|  |  | Verificar periodicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto e contrato, el cumplimieto de la normatividad en SST, como el uso de Elementos de protección personal , entre otros | [27 empty] | Documento firmado. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | Medición del desempeño al cumplimiento del SG SST | Realizar Autoevaluación del SG SST | [27 empty] | Listados de asistencia e informes |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Revisar el Reporte de Indicadores (Estructura, proceso y resultado), para verificar el cumplimiento del SG SST | [27 empty] | F-SG-SST-43 Inspecciones de seguridad |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Verificar la aplicaciónn de medidas de prevención y control | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar el seguimiento y verificación de las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | Verificación del SGSST | Llevar a cabo auditoría Interna, programada para la vigencia | [27 empty] | Concepto y Recomendaciones médicas |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Verificar el grado de cumplimiento del SG SST, mediante la Revisión de la Alta Dirección, evidenciando resultados en informe | [27 empty] | Informe |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
ACTUAR |  | Consolidación y seguimiento del Plan de mejoramiento SGSST | Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST y su seguimiento | [27 empty] | Publicación en el entorno de red (Intranet) |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL | [37 empty] | 0%
|  | CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ Director General | [5 empty] | HECTOR IVAN GONZALEZ CASTAÑO Subdirector Administrativo y Financiero | [22 empty] | MARIA ELSY GOMEZ GOMEZ Profesional Especializado SG-SST
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Plan de trabajo anual 2018
Note on B9: Objetivo para la planeacion: Dar cumplimiento a los requesitos necesarios para el logro de una Gestión Integral del SG SST Lograr una Gestión nIntegral del SG SST, identificando y abordando una planificación acertada
Note on AI11: PROGRAMADO
Note on AJ11: EJECUTADO

## Hoja2 (hidden)
PROGRAMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS NORMAS
Definición y actualización del programa de capacitación 2018 (Art 2.2.4.6.11, del Decreto 1072 de 2015)
Definición y actualiación del programa promoción y prevención 2018 (Art 2.2.4.6.34, del Decreto 1072 de 2015)
Definición y/o actualización del Programa de mantenimeinto preventivo y correcctivo para instalaciones, equipos y herramientas (Art 2.2.4.6.24, parágrafo 2, del Decreto 1072 de 2015)
Definición y actualización del programa de auditoría 2018 (Art 2.2.4.6.28, del Decreto 1072 de 2015)
Deficnición y actualización del programa de intervención del riesgo psicosocial (Rsnl 2646 de 2008)
Definición del programa de tareas de alto riesgo, en concordancia con las actividades programadas desde Logistica y mantenimiento, y obras de locación reportadas en las sedes a nivel corporativo (Art 11, del Rsnl 1409 de 2012, habla de un pograma de prevención y poteccón contra caídas para trabajo seguro en alturas)
Definición y actualización del programa de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 2018
Definición y actualización del programa de vigilancia epidemiológica 2018 (Art 2.2.4.6.12, del Decreto 1072 de 2015)
Revisión y actualización de Programas del SG SST
Revisión y actualización de Indicadores del SG SST (Art 2.2.4.6.19, del Decreto 1072, cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga: definición del Ind, Interpretación, limites, método de cálculo, Fuente de Información para el cálculo, Periodicidad del reporte, personas qu deben conocer el resultado)
Evaluar el impacto de los cambios internos y externos en el SG SST

## Plan de Trabajo Anual SG SST
Objetivo del plan de trabajo: Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Cornare para la protección y promocion de la salud de los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad y políticas institucionales
CICLO | OBJETIVOS | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE REALIZACIÓN | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHAS | CONSOLIDADO
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | P | E | % EJECUCIÓN | PESO ESPECIFICO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual y los programas de SGSST de acuerdo con la identificación de peligros y valoración de los riesgos corporativos | Planificación del SGSST para la vigencia 2018 | Actualización de la autoevaluación de cumplimiento del SGSST y definir plan de acción | Responsable SG SST COPASST Director General | Autoevaluación Estádares Mínimos del SG SST (Resolución 1111 de 2017) | 2018-02-01 |  |  | P | E | [20 empty] | Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG SST Plan de Acción SG SST | El 1/02/2018 se realizó autoevaluación de Estándares Mínimos del SG SST El Plan de Acción del SG SST se realizará para el 28/02/2018 | 2018-02-28 | 1 | 1 | 100% |  | 1
|  |  | Formulación y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2018 | Reponsable SG SST | Humano (Profesional SG SST y SG) | 2018-01-15 |  |  | P | E | [20 empty] | Plan de Trabajo Anual 12/01/2018: Envío por medio electrónico para los ajustes necesarios, antes de aprobación | Se envío por medio eléctronico para su revisión y su aprobación se programo para el día 16/01/2018, en reunión del COPASST, Sede Principal | 2018-01-16 | 1 | 1 | 100% |  | 1
|  |  | Formulación de los Programas de Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos y metas del SGSST para la vigencia 2018: - Programa de Promoción y Prevención - Programa de Vigilancia epidemiológica - Programa Estilos de Vida Saludable | Reponsable SG SST | Humano (Profesionales) Tecnológico | 2018-02-13 |  |  | P | E | [20 empty] | F-SG-SST-58 _Programas SG SST 2018 | Con el apoyo de un profesional del Sistema de Gestión, se realizó actualización de los programas del SG SST, para la vigencia 2018 | 2018-02-14 | 1 | 1 | 100% |  | 1
|  |  | Elaborar agenda con la ARL para capacitaciones y diagnostico de estándares minimos | Reponsable SG SST y ARL | Humano (Profesional SG SST y ARL) | 2018-01-30 | P | E | [22 empty] | Plan de Acción Conjunta ARL | El 30/01/2018 se llevó a cabo el Plan de Acción Conjunta con la ARL, donde se encuentra las actividades programadas para la vigenciaa 2018, en umplimiento al Decreto 1072 de 2015 | 2018-02-01 | 1 | 1 | 100% |  | 1
|  |  | Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2018 | Reponsable SG SST, Con la participación de los grupos de trabajo | Humano (Profesional SG SST y funcionarios) | 2018-02-05 |  |  | P | E | [20 empty] | F-SG-SST-69 _Matriz identificacion de peligros y valoracion de riesgos 2018 | Se realizó actualización de la Matriz de Identificación de peligros, la cual esta sujeta a actualizaciones permanente, debido a la interacción con las diferentes dependencias y regionales, impulsando su participación para la actualización permanente de la misma | 2018-02-09 | 1 | 1 | 100% |  | 1
| Mantener disponibles y debidamente actualizados los documentos y registros requeridos para la implementación, seguimiento y mejora del SGSST y si conservación, conforme con lo exigido por la Norma | Actualización y conservación de la información documentada del SGSST conforme con la normatividad | Actualización y seguimiento del Normograma con los requisitos legales aplicables a SGSST y su seguimiento | Responsable del SG SST Oficina jurídica | Humano (Profesional SG SST y Jurídica) | 2018-03-01 |  |  |  |  | P | [19 empty] | F-GJ-05_Normograma Corporativo | Para el mes de marzo se realizará actaualización del Normograma, el cual se revisará periodicamente |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Revisión y actualización de los manuales de contratación y supervisión en coordinación con el proceso de Gestión jurídica en los lineamientos específicos de SGSST en materia contractural | Responsable SGSST-Oficina jurídica | Humano (Profesional SG SST y Jurídica) | 2018-02-08 | P | E |  |  |  |  | P | [17 empty] | Manual de Contratación | Se envío por medio de correo eléctrico propuesta para anexar al Manual de Contratación, dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, la cual se encuentra en revisión, para su aprobación y oublicación. Se le hará seguimiento en el mes de marzo, para verificar posibles ajustes y su cumplimiento | 2018-02-08 | 2 | 1 | 50% |  | 0.5
|  |  | Revisión, actualización y formalización en el SG Corporativo de los procedimientos, Normas de seguridad, formatos, Indicadores, anexos, entre otros equeridos para la implementación del SGSST | Responsable SGSST Apoyo Coordinación SG-COPASST | Humano (Profesional SG SST y SG) | 2018-03-30 | [6 empty] | P | [17 empty] | P-SG-SST-10_Procedimiento_operativo plan prevencion preparacion y respuesta ante emergencias F-SG-SST-43_Inspeccion de Seguridad F-SG-SST-51_Matriz de Vulnerabilidad | Se envio al coordinador de la Unidad Gestión Humana, Subdirector Administrativo y Financiero y Profesional del área las Necesidades de Capacitación en Seguridad y salud en le trabajo. |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Control y mantenimiento de los registros del SGSST conforme con los requerimientos de la normatividad | Profesional SG SST y SG | Humano (Profesional SG SST y SG) Tecnológico (Pc, medios de comunicación) Documental (Formatos, procedimientos, etc.) | Permanente | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | F-SG-01 Control de documentos, F-SG-14 Control de Registros. | Los documentos digitales se conservaran en el SG y su control a través del F-SG-01 Control de Documentos, F-SG-14 Control de Registros. Los documentos Fisicos se conservaran de manera controlada a través de Gestión Documental. |  | 3 | 0 | 0%
| Definir y desarrollar un plan de capacitación de acuerdo con las necesidades de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo de funcionarios y/o contratistas, así como adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST | Identificar y formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones | Gestión Talento Humano Profesional SG SST | Humano (Gestión del Talento Humano, Profesional SG SST) Documental (Diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional) | 2018-02-28 |  |  |  |  | P | [19 empty] | Plan de Capacitaciones 2018 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de capacitación en SGSST | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Implementar mecanismos eficaces para la difusión, Comunicación, sensibilizacion y rendición de cuentas del cumplimiento y avances de los objetivos, programas, y lineamientos del SGSST | Comunicación y Participación | Comunicar/difundir el desempeño del SG SST | Profesional SG SST Oficina de Comunicaciones | Humano Tecnológico (Boletines, logisticos, correo electrónico, altavoz, periódicos) | Semestral | [11 empty] | P | [11 empty] | P | Boltines, correo electrónico, carteleras, etc |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Elaborar informes periódicos sobre los objetivos y desempeño del SGSST y su difusión | Profesional SG SST | Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos | Semestral | [11 empty] | P | [11 empty] | P | Informes de desempeño semestral | Se elaborará un informe de desempeño del SG SST semestralmente, para difundir |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Difundir los programas de SG SST, resoluciones, inducciones, reindcciones, novedades, entre otras, por medio de los diferentes medios de comunicación interna (Correo electrónico, página web, sonido interno, carteleras, etc), para garantizar una mayor participación. | Profesional SG SST | Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos | Semestral | [11 empty] | p | [11 empty] | p | Informes de desempeño semestral del SG SST Cronogramas, novedades, noticias: trasmitidas a través de medios de comunicación Interna | Cuando sea necesario |  | 1 | 0 | 0%
| Implementar y mantener los lineamientos para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). | Gestión del Cambio | Comunicar los cambios de acuerdo con los lineamientos del F-DE-15 Gestión del cambio | Directores Regionales, Subdirectores, COPASST, Brigadistas | Humano Documental | Permanente | [24 empty] | F-DE-15 Administración de Cambios |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0.016667
|  |  | Planificar y ejecutar las acciones para la implementación de los cambios de acuerdo con los lineamientos del F-DE-15 Gestión del cambio | Profesionales logística, SG SST, SG, SGA | Humano Documental Tecnológico | Permanente | [24 empty] | F-DE-15 Administración de Cambios |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 50%
HACER | Mejorar las condiciones, el medio ambiente y la salud en el trabajo, mediante la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores | Gestión de la Salud | Desarrollar Programa de Vigilancia Epidemiologica de acuerdo las necesidades presentadas en los examenes periódicos y la matriz de Riesgos. | Responsable SG SST, fisioterapeuta, copasst. | Humano Económico Tecnológico | permanente |  |  |  | P | [11 empty] | P | [5 empty] | P |  |  | F-SG-69 Matriz de Peligros y Riesgos, F-SG-58 Programas Acta de reunión Registro fotográfico |  |  | 3 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para su respectivo análisis estadistico | Coordinadora de La Oficina Gestión Humana, Responsable SG SST. Todo el personal | Humano Documental Tecnológico | permanente | [24 empty] | F-SG-SST 72 Reporte Incidentes y los formatos de la Arl para reportar accidentes y el VISOR Acta de reunión |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Llevar a cabo Examenes de Ingreso, Retiro y Periodicos, según requisitos vigentes | Profesional SG SST, Medico Especialista en Salud | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores) | De acuerdo a las necesidades | [24 empty] | Examenes de Ingreso, Retiro y Periodicos |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Desarrollar las actividades de promoción y prevención en la Salud, según lo planificado. Mencionar las Jornadas de Salud | Profesional SG SST- COPASST | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). | Tres veces al año | [11 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | Actas de reunión Listas de asistentes Resgistro fotográfio |  |  |  |  | 0% |  | 0%
| Adoptar y aplicar medidas efectivas para laidentificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la Corporación | Gestión de peligros y Riesgos | Aplicar acciones de medidas de prevención y control para intervenir los diferentes riesgos prioritarios (Físicos, ergonómicos, biológicos, Químicos, de Seguridad, público, psicosocial, ) mecanismos para garantizar que se lleven a cabo Acciones complementarias: Equipos de Protección Personal | Directores Regionales, Profesional SG SST, Funcionarios | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). | semestral | [8 empty] | P | [14 empty] | P | Registro fotográfico. Programas Vigilancia Epidemiologica, matriz de Riesgos |  |  | 2 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Plan de inspecciones sistematicas (listas de chequeo). | Brigadistas, Directores Regionales, copasst, Funcionarios | Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental | semestral | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | F-SG-SST-75 Investigación incidentes accidentes de trabajo. F-SG-SST 43 Inspecciones de Seguridad, F-SG-SST 25 Inspección Extintores. |  |  | 2 | 0 | 0% |  | 0%
| Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todas las sedes corporativas y sus funcionarios | Cumplimiento del Procedimiento plan prevencion preparacion y respuesta ante emergencias | Aplicar el procedimiento Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencia | Funcionarios, Brigadistas, Directores Regionales, subdirectores | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos) | anual | [22 empty] | P |  | Registro de asistencia Plan Prevención preparacion y respuesta ante emergencias. P-SG-SST-10_Procedimiento_operativo_plan_prevencion_preparacion_y_respuesta_ante_emergencias_V. 04 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Operación de la Brigada de emergencias | Coordinador de Emergencias, Profesional SG SST | Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policias, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas) | Mensual |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | P |  | Listas de asistecias |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | Desarrollar las actividades de Inducción y reinducción a nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el cronograma definido | Profesional SG SST, Subdirector Administrativo y Financiero | Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policias, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas) | Permanente | [24 empty] | Listas de asistecias Crongramas |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | Ejecutar el cronograma de simulacros a nivel corporativo, informes y plan de mejoramiento | Profesional SG SST, Directores Regionales, COPASST, Brigadistas y todos los funcionarios | Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policias, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas) | Permanente | [24 empty] | Cronograma de Simulacros Listas de asistencias |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
VERIFICAR | Verificar el cumplimiento del SG SST, mediante la aplicación de mecnismos de seguimiento y evaluación eficaces | Seguimiento a las medidas de prevención y control | Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad ) | Profesional SG SST Medico Especialista | Humano (Responsable SG SST, ARL,Médico especialista, etc) Presupuesto (contrato) Tecnológico (Medios de comunicación Interna) | Semestral | [11 empty] | P | [11 empty] | P | Concepto y Recomendaciones médicas Listas de asistecias Cronogramas |  |  | 2 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo ( con el apoyo del VISOR) | Profesional Gestión del Talento Humano: Fisioterapeuta | Humano Tecnológico Documental | Trimestral | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | F-SG-SST-75 Investigación incidentes accidentes de trabajo. F-SG-SST-72 Reporte de incidentes F-SG-SST-74 Reporte de Peligros Visor |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  | Medición y evaluación del desempeño al cumplimiento del SG SST | Realizar el Reporte de Indicadores (Estructura, proceso y resultado), para verificar el cumplimiento del SG SST y su disponibilidad en el Sistema de Gestión Corporativo | Profesional SG SST, Fisiosterapeuta | Humano Tecnológico Documental | Trimestral | [5 empty] | p | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | F-EV-38_Matriz de Seguimiento y Medicion SG-SST_ 2018 (Matriz de Indicadores) |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
|  | Gestión de resultados del SGSST (Verificación del SGSST) | Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorias del SG para la vigencia | SG | Humano Tecnológico Documental | 2018-05-18 | [9 empty] | P | [14 empty] | Plan de Auditorías 2018 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Consolidar la información requerida para la Revisión por la Dirección de acuerdo con las entradas definidas por el SGSST y reportar a la coordinación del SG para su consolidación en el informe de RD del SG corporativo | Profesional SG SST | Humano Tecnológico Documental | 2018-05-15 | [5 empty] | P | [18 empty] | Informe F-EV-38_Matriz de Seguimiento y Medicion SG-SST_ 2018 F-SG-SST-58 _Programas SG SST 2018 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
ACTUAR | Mejorar la eficacia y efectividad del SGSST y el cumplimiento de sus objetivos y metas | Consolidación y seguimiento del Plan de mejoramiento SGSST | Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST y su seguimiento | Profesional SG SST, SG | Humano Tecnológico Documental | 2018-03-12 | [5 empty] | P | [18 empty] | F-DE -12 Plan de Mejoramiento |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL | [37 empty] | 12.5%
|  | CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ Director General | [5 empty] | HECTOR IVAN GONZALEZ CASTAÑO Subdirector Administrativo y Financiero | [22 empty] | MARIA ELSY GOMEZ GOMEZ Profesional Especializado SG-SST
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Plan de trabajo anual 2018
Note on AI11: PROGRAMADO
Note on AJ11: EJECUTADO

## Plan Accion Conjunta ARL
PAC
PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA 2018
EMPRESA: | CORNARE
CONTRATO: | 13836
VIGENCIA: | FEBRERO - DICIEMBRE DE 2018
Línea | Acompañamiento legal y de gestión: Asesorar a la empresa en los elementos claves del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, emitido por el Ministerio de Trabajo.
Proyecto | Acompañamiento de equipo de alto rendimiento para la gestión en riesgos laborales
| ACTIVIDAD ACORDADA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | UNIDAD | RESPONSABLE COLMENA | OBSERVACIONES
Direccionamiento del Plan de Acción Conjunta PAC- PAC. | Acompañamiento en el direccionamiento del PAC 2018. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 4 | HORAS | Colmena Seguros- Director Integral de Servicios | SE ACOMPAÑA EL DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA PAC, TENIENDO EN CUENTA EL MODELO DE NEGOCIO.
Apoyo en el seguimiento del PAC. | Reuniones de seguimiento y acompañamiento al PAC, por parte del Asesor en Prevención por Proyecto. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 44 | HORAS | Colmena Seguros- Asesor en Prevención por Proyecto | ACOMPAÑAMIENTO PARA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y APOYO AL PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA. | PREGUNTARLE A ALEJANDRA SI ME PUEDO AGENDAR CON MARIA ELSY PARA 4 HORAS CADA MES
Apoyo por Médico Esp en SO | Acompañamiento y Diagnóstico en el programa de medicina del trabajo con Medico Esp en SO. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 5 | HORAS | Colmena Seguros- Medico Esp Leydiana Solano | APOYO EN MESAS MÉDICO LABORALES, REINTEGROS Y REUBICACIONES DE LOS CASOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL. APOYO EN CASOS DE ENFERMEDAD COMÚN. DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO PARA DEFINIR PLAN DE ACCIÓN. PROGRAMACIÓN CON LA EMPRESA. | EVIAR CORREO A LA DRA. LEYDIANA
Apoyo por Asesor Jurídico | PARA CAAPCITACION AL COMITÉ DE DIRECCION Y RESPONSABILIDADES EN SST | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 4 | HORAS | Proveedor de Red. Conexión Legal | CON YOUSEFF
Apoyo al COPASST | Realizar apoyo y capacitación al COPASST. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 6 | HORAS | Proveedores de Red CON CIRSST | EN INSPECCIONES DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE AT
Apoyo en plataforma colmena gestión | Realizar apoyo y capacitación en la plataforma colmena gestión. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 5 | HORAS | Gestor Colmena | REALIZAR APOYO Y ENTRENAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA COLMENA GESTIÓN.
Apoyo en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST | Diagnóstico y Asesoría en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 15 | HORAS | Proveedor de Red. Meper | ASESORIA EN EL SISTEMA DE GESTION, TERMINAR CON LA DOCUMENTACIÓN
Línea | Línea de Emergencias: Orientar la estructuración del Programa de Gestión para la Atención de Emergencias, facilitando las herramientas prácticas que permitan dar respuesta de manera oportuna a las posibles emergencias y/o contingencias, con un mínimo de consecuencias y posibilitando la continuidad del negocio
Proyecto | Acompañamiento en planes y brigadas de emergencias
| ACTIVIDAD ACORDADA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CANTIDAD | UNIDAD | RESPONSABLE COLMENA | OBSERVACIONES
Apoyo en plan de emergencias y formación de la brigada de emergencia | Realizar formación y entrenamiento de la brigada de emergencia. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 15 | HORAS | Proveedor de Red. Primer respondiente | LA BRIGADA NO PARTICIPA, HA QUE MOTIVARLOS Y CAPACITARLOS
| Acompañamiento en simulacro de evacuación (preparación-ejecución-cierre). | MARZO | MARZO | 5 | HORAS | Proveedor de Red | EN LA REGIONAL VALLES (SON 5 REGIONALES)
| REVISAR Y DIVULGAR EL PLAN DE EMERGENCIAS, MIRAR QUE LE HACE FALTA | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 4 | HORAS | Proveedor de Red
| Suministro de avisos de seguridad. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | POR DEFINIR | HORAS | Colmena Seguros | SEGÚN NECESIDAD DE LA EMPRESA
Línea | Línea Prevención y Gestión del AT- Accidente de Trabajo: Asesorar y acompañar a la empresa en la implementación de los programas de gestión de los riesgos prioritarios (alturas, públicos y de seguridad); con el fin de prevenir y controlar accidentes de trabajos graves y fatales dando cumplimiento a los parámetros establecidos por la Normatividad Vigente.
Proyecto | Asesoría en los planes de intervención de la accidentalidad laboral
| ACTIVIDAD ACORDADA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CANTIDAD | UNIDAD | RESPONSABLE COLMENA | OBSERVACIONES
Apoyo en el plan estratégico de seguridad vial | Asesoría en el plan estratégico de seguridad vial, según actividades ejecutadas por la empresa y normatividad vigente aplicable. | MARIA ELSY ME AVISARA | MARIA ELSY ME AVISARA | 4 | HORAS | Proveedor de Red | EL COMITÉ SE REUNE CADA MES, VAMOS A ENVIAR A UN PROVEEDOR PARA UNA REUNION Y EXPLICARLE
Apoyo en inspecciones de seguridad | Asesoría y realización de inspecciones de seguridad en frentes de trabajo. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 20 | HORAS | Proveedor de Red | SON 6 REGIONALES: GUATAPE, SONSON, ALEJANDRIA, SAN LUIS, RIONEGRO Y LA SEDE PRINCIPAL | HAY QUE ANALIZARLO
Línea | Línea Prevención y Gestión de la Enfermedad Laboral: Asesorar y acompañar a la empresa en la implementación de los programas de gestión de los riesgos prioritarios (alturas, respiratorio, auditivo, psicosocial y osteomuscular); con el fin de prevenir la aparición y control de enfermedades laborales en la empresa.
Proyecto | Programas de Prevención de la Enfermedad Laboral
| ACTIVIDAD ACORDADA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CANTIDAD | UNIDAD | RESPONSABLE COLMENA | OBSERVACIONES
Apoyo en el SVE de conservación visual | Realizar apoyo en mediciones ambientales de iluminación en puestos de trabajo. | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | UNIDAD | Proveedor de Red. Ingenieria en Salud Ocupacional y Ambiental | REALIZAR MEDICIÓN DE NIVELES DE ILUMINACIÓN EN | DEFINIRLO CON LA DRA LEYDIANA
Apoyo en el SVE de prevención de trastornos osteomusculares | ENVIAR A UNA FISIO PARA QUE LE EXPLIQUE A MARITZA COMO DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR SVE OSTEOMUSCULAR | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 10 | HORAS | Proveedor de Red | REALIZAR ASESORÍA EN LA DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SVE.
Apoyo en el programa de riesgo psicosocial | Realizar apoyo el programa de riesgo psicosocial. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 30 | HORAS | Proveedores de Red |  | REVISAR QUE ARROJO EL PSICOGESTION
| Apoyo al CCL, en temas específicos. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 8 | HORAS | Proveedores de Red | FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, ACOSO LABORAL, RESOLUCION DE CONFLICTOS | EL COMITÉ NO FUNCIONA
| Apoyo programa prejubilados | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 10 | HORAS | Proveedores de Red | CON LUZ MARIA
Apoyo en Semana de la Salud | Realizar apoyo en semana de la salud con enfoque en la prevención del riesgo ergonómico. | MAYO | MAYO | POR DEFINIR | HORAS | Proveedor de Red | REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. | CON PAUSAS ACTIVAS Y SILLAS MASAJEADORAS
Línea | Gestión del Conocimiento: Promover el desarrollo de competencias para el trabajo; que contribuyen al fortalecimiento de las habilidades técnicas y prácticas necesarias para la gestión efectiva de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Proyecto | Programas y formación
| ACTIVIDAD ACORDADA | FECHA INICIAL |  | CANTIDAD | UNIDAD | RESPONSABLE COLMENA | OBSERVACIONES
Apoyo en programa de ausentismo laboral | Instalación y asesoría en la administración del software de ausentismo laboral VISOR. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 8 | HORAS | Asesor en Prevención por Proyecto | Se realizará capacitación y asesoría en software.
Formación virtual Upc | Cursos Universidad Politécnica de Cataluña UPC. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1 | HORAS | Universidad Politécnica de Cataluña | Cursos e-learning por Acuerdo Marco con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Dos personas por empresa.
Plan formar 2017 | Plan formar 2017, con temas de formación en el SGSST. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 24 | 2300 HORAS | Colmena Seguros | Tener en cuenta programación anual de formación en emergencias, accidentalidad, básico de ley, sistemas de gestón y gerencial. Tener en cuenta FORMAR Medellín y Oriente.
“Las actividades previstas en este PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA “PAC” se han establecido a partir de las reuniones que hemos sostenido, de la información que nos ha sido suministrada y de las necesidades de su empresa, las cuales hemos identificado con base en la información recibida y en la metodología que COLMENA Seguros ha previsto para el efecto. Este plan de actividades se caracteriza por ser dinámico, es decir, porque puede variar conforme a las necesidades de su empresa, a los nuevos requerimientos del mercado o del marco legal, así como según las prioridades que se detecten en el transcurso de la ejecución de las mismas. Lo anterior comprende igualmente la realización de los ajustes a que haya lugar cuando se considere que es necesario proceder a la reasignación de recursos para dar cumplimiento al principio de solidaridad del sistema o cuando ello se requiera a partir del comportamiento de la siniestralidad o por el perfil epidemiológico de su empresa. La realización de las actividades referidas requiere del compromiso y colaboración permanente de su empresa, así como del seguimiento efectivo que se haga de ellas a partir de los diferentes mecanismos que se acuerden para el efecto”.
| Responsable por la Empresa |  |  |  | Responsable por la ARL
| Gerente |  |  |  | Director Integral de Servicios