## Resumen
RESUMEN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE CONTINGECIAS
Programa de atención y prevención de accidentes operacionales y de seguridad industrial | PC-P01
Programa de prevención y atención de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas | PC-P02
Programa de gestión del riesgo de vertimientos | PC-P03
Programa de atención y prevención de riesgos naturales | PC-P04
Programa de atención y prevención de riesgos sociales | PC-P05
Programa de atención y prevención de riesgos asociados a contaminación y salubridad | PC-P06
Programa de atención y prevención de riesgos asociados a fallas técnicas | PC-P07

## PC-P01
Programa de atención y prevención de accidentes operacionales y de seguridad industrial |  | PC-P01
Objetivo general:
Prevenir, mitigar y controlar las eventualidades ocasionadas por comportamientos impertinentes e irresponsables del personal del proyecto, así como por instalaciones inseguras, durante las etapas de construcción y operación.
Etapa del proyecto:
Construcción, operación, cierre y abandono
Metas:
· Evitar los accidentes de trabajo propiciados por la falta de protección de las personas.
· Evitar los accidentes de trabajo propiciados por comportamientos inseguros de las personas.
· Evitar los accidentes de trabajo propiciados por instalaciones inseguras.
Riesgos a controlar: | Tipo de medida de manejo: | Etapa de desarrollo:
· Accidentes operacionales · Electrocución | Prevención, control, mitigación | Estudios, Construcción, Operación, cierre y abandono
Actividades de manejo del riesgo:
ü Protección personal
- Se construirá una evaluación completa del riesgo para cada cargo existente dentro de las etapas de construcción y de operación.
- Se socializará a cada empleado, durante su proceso de contratación, cuáles son los riesgos a los que se enfrentará ejecutando las tareas que se encomendarán y cómo se espera que prevenga o evite la materialización de cada uno.
- Dentro de la evaluación de riesgos, se incluirá la evaluación de elementos de protección personal que se adecuan a las funciones a desarrollar y a los riesgos particulares a los cuales se expone la persona.
- Se entregarán todos los elementos de protección personal necesarios antes de comenzar la ejecución de las labores.
- Deberá firmarse un acta por cada empleado en la que conste que se informó de los riesgos particulares, cómo protegerse ante ellos, y que se recibió en su totalidad el kit de elementos de protección personal requeridos.
- Se verificará periódicamente por parte de los profesionales SISO el estado de los elementos de protección personal, particularmente de aquellos que representan algún trabajo de alto riesgo (en espacios confinados, en alturas, en caliente, etc).
- Se reemplazará periódicamente el kit de elementos de protección personal entregado a cada persona, para renovarlo y asegurar su buen estado.
- Diseñar avisos y señalización que permitan recordar constantemente cuáles son los elementos de protección personal requeridos según el espacio y las actividades a desarrollar.
- Diseñar y divulgar material didáctico con pautas de uso de elementos de protección personal.
- Realizar listas de chequeo y verificación para auditar periódicamente los procesos y verificar el cumplimiento de las disposiciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en cuanto a elementos de protección personal.
ü Comportamientos seguros y autocuidado
- Se realizará seguimiento de alta intensidad, durante los primeros seis meses y siempre que ingrese nuevo personal, al uso obligatorio de los elementos de protección personal en todos los empleados. Esto, con el fin de generar cultura de uso cotidiano y constante de estas herramientas.
- A diario se realizarán charlas previas en las cuales se recordará la importancia de emplear correctamente y completamente el equipo de herramientas y elementos de protección personal.
- Se sancionará disciplinariamente al empleado que no porte todos sus elementos de protección personal y se le llamará la atención a quien no los use adecuadamente.
- Se trabajarán actividades pedagógicas en compañía de la aseguradora de riesgos laborales para crear cultura en la importancia de cuidarse uno mismo para evitar accidentes.
- Diseñar avisos y señalización que permitan recordar constantemente cuáles son las precauciones y responsabilidades de autocuidado requeridos según el espacio y las actividades a desarrollar.
- Diseñar y divulgar material didáctico con pautas de comportamientos seguros.
- Realizar listas de chequeo y verificación para auditar periódicamente los procesos y verificar el cumplimiento de las disposiciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en cuanto a comportamientos seguros.
- Se deberán realizar controles periódicamente para identificar el uso de sustancias embriagantes y/o alucinógenas, con el fin de prevenir la ejecución de tareas sin tener completa conciencia de la propia seguridad.
- Se deberán realizar campañas entre los operarios que trabajen en jornadas nocturnas (transporte, vigilancia, otras), cuyo trabajo amerite una gran responsabilidad o un gran riesgo, para que den aviso cuando se sientan en condiciones de fatiga y propensión al sueño por cansancio laboral.
- Se deberán revisar los certificados y licencias vigentes para realizar las actividades que impliquen riesgos especiales y que sean obligatorias por norma.
ü Espacios seguros y libres de riesgo locativo
- Se deberán realizar inspecciones visuales semanales de todos los espacios de la obra, para identificar posibles riesgos locativos o mejoras en la seguridad de las instalaciones.
- Se implementarán actas donde se recojan todas las observaciones obtenidas en las inspecciones visuales.
- El profesional SISO del proyecto se encargará semanalmente de ejecutar todas las actividades que se recojan en el acta del COPASO sobre mejorías en la reducción de riesgos locativos.
- Se deberán instalar pasamanos en todas las escaleras, sujetos a algún paral rígido que asegure la estabilidad y la protección de quien use la estructura.
- Se instalará señalización de paso restringido donde sea necesario, que garantice fácil visualización.
- Se deberá incluir suficiente iluminación en todos los espacios durante el tiempo necesario que requieran los trabajadores para concluir su jornada laboral.
- Se deberán cargar todos los equipos o máquinas exclusivamente con el peso que pueden soportar. Está prohibido sobrecargar más allá de la capacidad máxima.
- Se deberán realizar los debidos mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos a las máquinas y equipos que deben ser operados por el personal del proyecto.
- Verificar que los puntos de anclaje, líneas de vida y demás estructuras de apoyo para trabajos especiales se encuentren en buen estado, antes de ejecutar cualquier actividad que implique su uso.
- Se deberán inspeccionar los equipos y máquinas al inicio de cada jornada para verificar si se encuentran presentando alguna falla que pueda implicar un riesgo para su operador.
- Se deberá velar siempre por el orden y aseo en todos los espacios de la obra, con el fin de evitar accidentes relacionados con estos factores.
- Se deberán clausurar huecos o perforaciones en paredes y pisos que supongan un riesgo de caída.
- Señalizar el tipo de riesgo en todos los lugares que lo ameritan, con las debidas precauciones que se deben seguir en el momento de acceder a ellos.
- Señalizar desniveles que no sean de fácil visualización.
- Identificar aristas, puntas, láminas o fracciones levantadas o despegadas, en materiales metálicos, de cristal, madera, plástico, que puedan ser una fuente de accidentes.
- No apilar materiales de obra u objetos pesados a una altura superior a 1.5m si no es en estanterías establecidas para tal fin. Esto representa un riesgo de caída de objetos.
- Señalizar siempre superficias duras resbalosas y en lo posible cubrirlas con antideslizante.
- Verificar el cumplimiento de políticas SISO y normativa nacional vigente para ese ámbito en cuanto a espacios seguros.
Estrategias de divulgación: | Responsables:
- Capacitaciones y talleres | - Residente SISO
- Charlas rápidas diarias | - Profesional social
- Copaso
- Personal de construcción y de operación

## PC-P02
Programa de prevención y atención de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas |  | PC-P02
Objetivo general:
Prevenir, mitigar y compensar las posibles consecuencias de un derrame de hidrocarburos sobre las personas y sobre el medio ambiente en el Área de Influencia del Proyecto.
Etapa del proyecto:
Construcción y operación
Metas:
· Capacitar al personal en el riesgo que implica un derrame de hidrocarburos, en las posibles consecuencias de la contaminación del suelo y el recurso hídrico y en las medidas del presente plan de contingencias.
· Capacitar al personal en el manejo seguro de sustancias químicas, especialmente hidrocarburos y sustancias nocivas.
· Identificar los posibles sitios de ocurrencia de desastre relacionado con el derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas.
· Definir medidas constructivas para prevenir derrames, contenerlos y minimizar sus afectaciones.
· Disponer de señalización de sustancias químicas en los sitios de almacenamiento de hidrocarburos y sustancias nocivas.
· Determinar estrategias locativas para contener un eventual derrame.
· Definir una forma de alertar a la población en el AI de la ocurrencia de la contingencia, de ser necesario
· Identificar recomendaciones para actuar mientras se presenta la emergencia y mantener el control sobre circunstancias potencialmente dañosas.
Riesgos a controlar: | Tipo de medida de manejo: | Etapa de desarrollo
Derrames accidentales de contaminantes al agua o al suelo | Prevención, control, mitigación, corrección | Construcción, Operación, desmantelamiento y abandono
Actividades de manejo del riesgo:
ü Capacitación al personal
Se deberán realizar quincenalmente las siguientes capacitaciones al personal operativo y administrativo de la obra, llevando un registro de asistencia a cada sesión de capacitaciones.
· Capacitación en Manejo seguro de sustancias químicas
- Debe incluirse en esta capacitación contenido sobre el uso de elementos de protección personal, conocimiento y manejo de hojas de seguridad, disposición final de sustancias químicas según sus características de peligrosidad, matriz de compatibilidades.
- También debe incluirse la identificación del riesgo empleando señalización con el Sistema Globalmente Armonizado.
· Capacitación en riesgo químico
- Debe incluirse en esta capacitación contenido sobre posibles consecuencias de derrames de las sustancias químicas que son de mayor uso en las actividades del proyecto: aceites, solventes, pinturas, resinas, o cualquier otra, sobre el suelo, sobre el agua, bien sea del río Cocorná o sobre áreas de drenaje, sobre nacimientos de agua, sobre abrevaderos de ganado, o sobre sistemas de almacenamiento o distribución de agua para consumo humano o animal.
- Debe construirse con el personal una jerarquización de las consecuencias más graves hasta las de menor gravedad y hacer énfasis en la prevención de derrames, especialmente sobre fuentes para consumo humano o animal.
ü Identificación del riesgo químico
· Matriz de identificación de químicos empleados
- Se deberá elaborar una matriz en la cual se identifiquen todas las sustancias químicas que vayan a ser empleadas por el Proyecto, su sitio de almacenamiento y sus características químicas y las compatibilidades químicas para el almacenamiento.
· Elaboración de mapa de riesgo químico
- Se deberá ubicar espacialmente los sitios de transporte, uso y almacenamiento de las sustancias químicas, así como los nacimientos y unidades hidrogeológicas que se pudieran ver afectadas. De igual forma se incluirán las viviendas, tanques de almacenamiento de agua o tuberías de distribución, que se pudieran ver afectados. La distancia entre estos sitios y los de uso, transporte y almacenamiento deberá indicarse y señalarse las áreas susceptibles, con circunferencias de retiro y precaución.
- Estos mapas deben estar expuestos y estarse actualizando constantemente para conocimiento de todo el personal.
ü Adecuación de instalaciones
· Sitios de almacenamiento
- Sólo debe disponerse de los lugares autorizados por la dirección de la obra para el almacenamiento de sustancias nocivas e hidrocarburos. Está prohibido almacenar temporalmente estos productos en lugares no autorizados y vulnerables a la intemperie, al robo o a derrames accidentales no prevenibles ni controlables.
- Los sitios donde se almacenan las sustancias químicas nocivas e hidrocarburos, incluyendo las zonas de acopio de residuos peligrosos, deben estar rodeados por diques de contención de derrames, cuya capacidad sea igual al 110% del tanque más grande de los almacenados.
- Los sitios de almacenamiento deberán estar adecuados con piso duro, pintura epóxica impermeabilizante, ventilación e iluminación, así como aislamiento frente al agua lluvia.
- El dique de contención de derrames deberá ser testeado en su capacidad de retención y de impermeabilidad, a través de una prueba de estanqueidad, antes de ser puesto en uso.
- Los espacios donde se almacenen las sustancias químicas nocivas y los hidrocarburos de uso del Proyecto, deben tener una carpeta con las hojas de seguridad actualizadas, la matriz de compatibilidades de manera visible, así como los nombres químicos y la señalización del Sistema Globalmente Armonizado.
- En estos sitios deberá disponerse también, de uno o más extintores, según el área del almacenamiento, apropiados tanto para el manejo de los hidrocarburos almacenados, como para las demás sustancias químicas peligrosas.
- Deberá disponerse de una válvula que permita evacuar cualquier líquido derramado contenido en el dique.
- No deberán almacenarse sustancias de alta peligrosidad sobre estanterías elevadas y en los niveles superiores, debe buscarse el almacenamiento a nivel del piso y sobre estibas preferiblemente.
- Todos los recipientes en los que se almacenen sustancias químicas e hidrocarburos deben estar debidamente marcados con el contenido, el nombre de la empresa (el constructor) y el sticker indicando el riesgo químico del producto. Deben estar cerrados, con la tapa correspondiente al envase.
- Está prohibido realizar mezclas, aun cuando se trate de residuos, de las sustancias químicas e hidrocarburos. Es necesario envasar el mismo producto en un solo envase, para prevenir reacciones adversas.
- Debe prevenirse el robo de canecas, frascos o envases de los productos hidrocarburos y las sustancias químicas, así como la manipulación inexperta o sin autorización, de los mismos. Para ello, debe mantenerse siempre cerrado el sitio de almacenamiento, con seguro, y con acceso restringido.
· Transporte
- El transporte de hidrocarburos y sustancias químicas nocivas, deberá cumplir con las especificaciones del decreto 1609 de 2002. Antes de cualquier cargue y descargue, deberá verificarse que el vehículo cumpla con lo requerido, y que la carga se encuentre debidamente marcada con el contenido, el riesgo químico, el nombre y teléfono del generador, con fecha de generación.
- Deberá llevarse un registro de las cantidades que entran o salen del proyecto, tanto de sustancias químicas nocivas como de hidrocarburos, bien sea producto nuevo o residuo.
· Uso
- Cuando se haga uso del producto químico, deben extraerse del sitio de almacenamiento, cantidades pequeñas y manejables, en los envases autorizados (debidamente marcados).
- Una vez se haya empleado el producto, cualquier sobrante debe almacenarse en el mismo sitio del cual se extrajo.
- El uso de estos productos está supeditado exclusivamente a quienes tienen autorización para su manipulación y cuentan con la correspondiente capacitación y elementos de protección personal.
· Disposición final
- Debe buscarse la gestión final del producto, de la manera más ágil posible, una vez se haya recolectado el volumen económicamente viable para ser dispuesto. Está prohibido almacenar este tipo de sustancias en el Área de Influencia del Proyecto por más de tres meses.
- El sitio de acopio temporal para los residuos peligrosos relacionados con sustancias químicas e hidrocarburos, debe contar con las mismas especificaciones que el sitio de almacenamiento de sustancias químicas.
- Deberá llevarse un registro de las cantidades que salen del proyecto, tanto de sustancias químicas nocivas como de hidrocarburos, residuales.
- El gestor final debe remitir el certificado de disposición final del residuo peligroso, por cada despacho que se le encargue.
ü Materialización del riesgo
- La persona que identifique el derrame de la sustancia, deberá comunicar el hecho al residente ambiental y/o al residente SISO. En caso de no tener contacto con ellos, podrá informarle a alguno de los miembros de la brigada o a algún miembro del cuerpo de vigilancia, para que informe a los responsables.
- El equipo de la brigada y los responsables deberán iniciar por contener el derrame, evitando que se disperse. Quien identifique el derrame también puede contener el derrame si es pertinente y no pone en riesgo su seguridad y su vida.
- Seguida la contención, se deberá recuperar el hidrocarburo o la sustancia derramada, haciendo uso de un kit para derrames.
- Posteriormente, se debe evaluar la magnitud del daño, en términos de extensión, recuperabilidad, número de afectados cuando se trate de viviendas o personas.
- Dependiendo de la magnitud de los daños, la dirección del proyecto tomará la decisión frente a informar a organismos de apoyo municipal locales: bomberos, tránsito, hospitales, policía.
- Ante cualquier emergencia que se derive en la contaminación del agua o del suelo, se deberá dar aviso a la Autoridad Ambiental de manera prioritaria, identificando el hecho, las posibles causas y las acciones o medidas implementadas para prevenir, controlar, mitigar y compensar el daño ocasionado.
ü Identificar las medidas de compensación
- Dependiendo de la magnitud de los daños, se informará a la dirección del proyecto para identificar las medidas de compensación pertinentes en términos económicos ante efectos dañosos sobre bienes privados.
- Se deberá evaluar con el equipo técnico ambiental (Biólogo, Ing. Ambiental, otros) cuáles son las medidas compensatorias pertinentes frente al grado de afectación que se haya generado por el derrame. Las acciones deben ser inmediatas y tenderán a buscar que las condiciones ambientales retornen a su situación inicial o a mejorar.
Estrategias de divulgación: | Responsables:
- Capacitaciones y talleres | - Dirección de obra
- Charlas rápidas diarias | - Residente de obra, Residente SISO ambiental, social.
- Simulacros | - Comité de emergencias
- Señalización | - Personal de construcción y de operación

## PC-P03
Programa de gestión del riesgo de vertimientos |  | PC-P03
Objetivo general:
Prevenir, mitigar y compensar los posibles efectos de fallas en el sistema de gestión de vertimientos (transporte, tratamiento, disposición final) en el Área de Influencia del Proyecto.
Etapa del proyecto:
Construcción y operación
Metas:
· Capacitar al personal en el riesgo que implica una falla en el sistema de gestión de vertimientos (transporte, tratamiento, descarga final), en las posibles consecuencias de la contaminación del suelo y el recurso hídrico y en las medidas del presente programa.
· Capacitar al personal en la preservación del funcionamiento del sistema de getión del vertimiento.
· Identificar los posibles sitios de ocurrencia de desastre relacionado con fallas del sistema de gestión del vertimiento.
· Definir medidas constructivas para prevenir fallas, contenerlas y minimizar sus afectaciones.
· Disponer de señalización y demarcación en los sitios donde se ubica algún componente del sistema de gestión del vertimiento
· Determinar estrategias locativas de prevención para contener una eventual falla.
· Definir una forma de alertar a la población en el AID de la ocurrencia de la contingencia, de ser necesario.
· Identificar recomendaciones para actuar mientras se presenta la emergencia y mantener el control sobre circunstancias potencialmente dañosas.
Riesgos a controlar: | Tipo de medida de manejo: | Etapa de desarrollo
Derrames accidentales de contaminantes al agua o al suelo | Prevención, control, mitigación, corrección | Construcción, Operación
Actividades de manejo del riesgo:
ü Capacitación al personal
Se deberán realizar mensualmente las siguientes capacitaciones al personal operativo y administrativo de la obra, llevando un registro de asistencia a cada sesión de capacitaciones.
· Capacitación en funcionamiento y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales
- Debe capacitarse al personal operativo designado en el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, mantenimiento y periodicidad del mismo.
- También debe capacitarse al resto del personal en comportamientos correctos e incorrectos para conservar la funcionalidad de los sistemas de tratamiento
- Se deberá dar a conocer qué tipo de aguas residuales atraviesan cada sistema y tambien se indicará que cualquier vertimiento de sustancias diferentes está prohibido.
ü Identificación de los sitios que componen el sistema de getión del vertimiento
· Señalización
- Se deberá indicar mediante avisos cuáles lugares hacen parte del sistema de gestión del vertimiento: Sistema de tuberías y válvulas, cajas de inspección, sistemas de tratamiento de aguas residuales y sitios de descarga.
- Se deberá indicar además qué tipo de aguas residuales atraviesan el sistema que se indica y se deberá indicar que cualquier vertimiento de sustancias diferentes está prohibido.
· Elaboración de planos de la red de vertimientos
- Una vez se tengan los diseños finales de la ubicación de cada punto de generación (ubicación exacta de baños, cocinas, pocetas de talleres, patio para limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria, etc) de aguas residuales, deberá elaborarse un plano detallado indicando características de las tuberías, dimensiones finales, etc. Este plano deberá permanecer siempre en obra para tomar decisiones en caso de fallas del sistema.
- Se deberá ubicar espacialmente los componentes del sistema de gestión del vertimiento, así como los nacimientos y unidades hidrogeológicas que se pudieran ver afectadas en caso de falla. De igual forma se incluirán las viviendas, tanques de almacenamiento de agua o tuberías de distribución, abrevaderos de ganado que se pudiera ver afectado. La distancia entre estos sitios y los componentes del sistema de gestión del vertimiento deberán indicarse y señalarse las áreas susceptibles, con circunferencias de retiro y precaución.
- Estos mapas deben estar expuestos y estarse actualizando constantemente para conocimiento de todo el personal.
ü Adecuación de instalaciones
· Sistemas de transporte de aguas residuales
- Las tuberías que transportan las aguas residuales deberán estar siempre marcadas indicando al menos el tipo de agua que transportan y el diámetro.
- Deben hacerse revisiones mensuales del sistema de tuberías de transporte de aguas residuales, verificando si se encuentran en buen estado y si presentan alguna fuga.
- Debe dejarse una constancia de las revisiones ejecutadas, empleando listas de chequeo, con la fecha de la verificación.
- El sistema de tuberías debe contar con válvulas de cierre, que permitan contener aguas residuales que no hayan sido tratadas o que se presuma que no cumplen con las características ideales para ser vertidos, según la norma vigente.
- Está prohibido (y debe señalizarse como tal) arrojar sustancias químicas diferentes al agua residual a tratar, en las cajas de inspección del sistema.
- Se debe atender con prontitud el hallazgo de cualquier tipo de filtración en las tuberías. Es necesario que se repare inmediatamente despues de ser encontrada la fuga, para evitar que el agua debilite estructuralmente el suelo y se generen movimientos de masa, o que la contaminación alcance el nivel freático.
· Sistemas de tratamiento de aguas residuales
- Deberá aislarse el sistema de tratamiento de aguas residuales, así como cualquier otro punto del sistema de gestión del vertimiento, para evitar la entrada de agua de lluvia o la entreada de cualquier otro líquido que sea derramado y que llegue al sistema por escurrimiento.
-El sistema debe ser instalado sobre un terreno con características de estabilidad, de manera que presente las menores afectaciones derivadas de las vibraciones por el tránsito de maquinaria en la vías cercanas.
- El sistema debe estar ubicado en suelos que no cuenten con alto grado de humedad, y que puedan representar un riesgo de deslizamiento debido al eventual peso que pueda alcanzar el tanque o sistema.
- Deberá aislarse el sistema de tratamiento del suelo que lo rodea, mediante una capa de concreto, fibra de vidrio de alto calibre, plasticos de alto calibre o cualquier otro material que impida que la contaminación del agua pueda migrar al suelo y alcanzar el nivel freatico.
-No se preven vertimientos al suelo, pero en caso de que resulte necesario, se debe consultar con la autoridad ambiental, solicitar el permiso correspondiente y realizar los análisis que garanticen la aptitud del suelo para recibir y depurar el contaminante. De otra forma, se encuentra prohibido cualquier vertimiento al suelo.
- El sistema de tratamiento de aguas residuales asi como el punto de descarga, deben encontrarse a una distancia prudente de sitios como viviendas y oficinas, entre otros lugares, donde los malos olores puedan afectar el bienestar del personal o de los vecinos.
- Se debe atender con prontitud el hallazgo de cualquier tipo de filtración en las tuberías. Es necesario que se repare inmediatamente despues de ser encontrada la fuga, para evitar que el agua debilite estructuralmente el suelo y se generen movimientos de masa, o que la contaminación alcance el nivel freático.
- Debe realizarse al menos una vez al año un análisis fisicoquímico a las aguas antes y despues de salir del sistema de tratamiento, con el fin de verificar si se cumple con la remoción y si el vertimiento se ajusta a los límites máximos permisibles que la norma exige.
- Debe contenerse cualquier tipo de vertimiento que no haya sido tratatdo por cualquier motivo, y aquel que no cumpla con las características que requiere la norma para la descarga de vertimientos de aguas residuales.
· Disposición final
- Debe contratarse el servicio de un vactor cuando se cumpla con el periodo para el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, con el fin de que puedan disponer grandes volumenes de residuo orgánico.
- El gestor final debe remitir el certificado de disposición final del residuo peligroso, por cada despacho que se le encargue.
ü Materialización del riesgo
- La persona que identifique la falla del sistema de gestión del vertimiento, deberá comunicar el hecho al residente ambiental y/o al residente SISO. En caso de no tener contacto con ellos, podrá informarle a alguno de los miembros de la brigada o a algún miembro del cuerpo de vigilancia, para que informe a los responsables.
- El equipo de la brigada y los responsables deberán iniciar por contener o reparar la falla, si es posible. Quien identifique el derrame también puede intentar ejecutar la contención y reparación, si es pertinente y no pone en riesgo su seguridad y su vida.
- Posteriormente, se debe evaluar la magnitud del daño, en términos de extensión, recuperabilidad, número de afectados cuando se trate de viviendas o personas.
- Dependiendo de la magnitud de los daños, la dirección del proyecto tomará la decisión frente a informar a organismos de apoyo municipal locales: bomberos, tránsito, hospitales, policía.
- Ante cualquier emergencia que se derive en la contaminación del agua o del suelo, se deberá dar aviso a la Autoridad Ambiental de manera prioritaria, identificando el hecho, las posibles causas y las acciones o medidas implementadas para prevenir, controlar, mitigar y compensar el daño ocasionado.
ü Identificar las medidas de compensación
- Dependiendo de la magnitud de los daños derivados de una eventual falla, se informará a la dirección del proyecto para identificar las medidas de compensación pertinentes en términos económicos ante efectos dañosos sobre bienes privados.
- Se deberá evaluar con el equipo técnico ambiental (Biólogo, Ing. Ambiental, otros) cuáles son las medidas compensatorias pertinentes frente al grado de afectación que se haya generado por el derrame. Las acciones deben ser inmediatas y tenderán a buscar que las condiciones ambientales retornen a su situación inicial o a mejorar.
Estrategias de divulgación: | Responsables:
- Capacitaciones y talleres | - Dirección de obra
- Charlas rápidas diarias | - Residente de obra, Residente SISO ambiental, social.
- Simulacros | - Comité de emergencias
- Señalización | - Personal de construcción y de operación

## PC-P04
Programa de atención y prevención de riesgos naturales |  | PC-P04
Objetivo general:
Prevenir y mitigar las posibles consecuencias de un fenómeno natural sobre las personas en el Área de Influencia del Proyecto.
Etapa del proyecto:
Construcción y operación
Metas:
· Determinar estrategias para prever la ocurrencia de fenómenos naturales que puedan generar desastres.
· Definir una forma de alertar a la población en el AI de la ocurrencia del fenómeno natural.
· Identificar recomendaciones para actuar mientras se presenta la emergencia y mantener el control sobre circunstancias potencialmente dañosas.
Riesgos a controlar: | Tipo de medida de manejo: | Etapa de desarrollo
· Sismos · Movimientos en masa · Crecientes súbitas | Prevención, control, mitigación | Construcción, Operación, Cierre y Abandono
Actividades de manejo del riesgo:
ü Alertas tempranas
- Sismos:
· Las alertas tempranas funcionarán de manera que se haga un monitoreo periódico de las fuentes gratuitas de información que muestran los registros de actividad sísmica. De igual manera, se debe mantener un contacto permanente con las oficinas de prevención y atención de desastres, redes sismológicas nacionales o locales, de manera que se pueda obtener información temprana sobre la actividad sísmica de la zona y se puedan detectar a tiempo los eventos que requieren atención por el riesgo que representan. Con el análisis y confirmación de la información se podrían tomar decisiones de anuncio a la comunidad y/o trabajadores de la central para el desalojo de los centros poblados y/o instalaciones del proyecto.
· Dentro del proyecto, mediante el sistema de sirenas con el que se dispone para las actividades de alarma de voladuras y explosiones, se creará un código diferente, que aplique únicamente para dar aviso de una evacuación oportuna y sistemática de cada obra del proyecto.
- Movimientos en masa:
· Monitorear constantemente la estabilidad geotécnica de los taludes, tanto conformados por el proyecto, como los que presentaban procesos erosivos, y de inestabilidad geológica previos a la intervención.
· Dar aviso a la dirección de obra al detectar anormalidades en los taludes (hundimientos del terreno, desaparición de aguas superficiales, formación repentina de surcos, escalones, o desprendimientos menores de tierra).
· Verificar la ausencia de fugas en tanques de abrevaderos u otro tipo de tanques almacenadores de agua en el AI del proyecto y en los taludes vecinos. De encontrarse, gestionar la reparación y evaluar las condiciones del talud.
· Verificar el manejo de aguas en el sector del AI que rodea inmediatamente las obras, identificando mangueras rotas, tuberías con filtraciones, entre otros. De encontrarse, gestionar la reparación y evaluar las condiciones del talud.
- Crecientes súbitas:
· Monitorear periódicamente los registros de la estación de niveles ubicada aguas arriba del proyecto, especialmente en temporadas lluviosas.
· Dar aviso de evacuación oportuna, mediante el uso de las sirenas de alerta. Informar telefónicamente al personal de casa de máquinas.
· Establecer contacto con las viviendas que a futuro se ubiquen muy cerca de la llanura de inundación del río, con el fin de establecer una cadena de llamadas. Aplicar lo mismo a las personas que se identifique que practican extracción de material de río en el cauce.
· Informar con tiempo a las autoridades locales para pedir apoyo en caso de materialización del riesgo.
· Mantener los cauces de ríos y quebradas desocupados de material y de maquinaria, para prevenir el arrastre y no ocasionar desastres aguas abajo del proyecto.
ü Manejo durante la emergencia
- Generar la alerta mediante las sirenas empleadas exclusivamente para identificar estas emergencias. Es importante de manera previa a la ocurrencia de estas eventualidades, educar al personal en las señales de aviso y advertencia, puntos de encuentro, simulacros, integrantes de la brigada de emergencias, proceso de evacuación.
- Cuando la emergencia lo amerite, según la evaluación de gravedad que deberá realizar un comité de emergencias, se ordenará la evacuación del personal de todas las áreas en las que existan riesgos a la vida humana.
- Se deberá establecer un puesto de mando unificado, donde el líder del comité de emergencias pueda establecer contacto con la dirección de obra, con los demás integrantes del comité y con la brigada de emergencias del proyecto, para impartir instrucciones de acción inmediata.
- Deberá buscarse apoyo de los organismos locales de atención de emergencias e informarles del estado de la emergencia.
- Ubicar puntos de encuentro para emergencias, en espacios abiertos, preferiblemente apartados del río, de zonas boscosas, de taludes conformados o que estén siendo monitoreados constantemente.
- Se deberá determinar, por parte del comité de emergencias, un procedimiento para la evacuación y la atención de emergencias naturales.
Estrategias de divulgación: | Responsables:
- Capacitaciones y talleres | - Dirección de obra
- Charlas rápidas diarias | - Residente de obra, Residente SISO, ambiental, social.
- Simulacros | - Comité de emergencias
- Señalización | - Personal de construcción y de operación

## PC-P05
Programa de atención y prevención de riesgos sociales |  | PC-P05
Objetivo general:
Prevenir y mitigar las posibles consecuencias de un ataque o saboteo en el área de influencia del proyecto .
Etapa del proyecto:
Construcción y operación
Metas:
· Prevenir los efectos de actividades terroristas en el AI del Proyecto.
· Prevenir y mitigar las posibles consecuencias de un bloqueo por parte de la comunidad
Riesgos a controlar: | Tipo de medida de manejo:
· Terrorismo | Prevención, control, mitigación
· Orden público y social
Actividades de manejo del riesgo:
ü Vigilancia y autoridades
- Elegir y contratar una empresa de vigilancia privada con la capacidad logística de brindar la protección tanto al personal como a la infraestructura de los proyectos.
- Instalar equipos de vigilancia en zonas vulnerables y estructuras importantes, que puedan ser objeto de atentados o actos mal intencionados de terceros.
- Implementar sistemas de alerta y comunicación con las autoridades locales.
ü Negociaciones y concertaciones
- Si la comunidad realiza bloqueos, es necesario concertar una salida negociada para desbloquear las vías y permitir el acceso de materiales y equipos al proyecto.
- Para lo anterior, se deberán realizar reuniones con los líderes del bloqueo, preguntarles cuáles son sus quejas o necesidades en particular, para intentar darles solución por salidas concertadas. Todos los acuerdos y negociaciones deberán quedar por escrito y se firmarán por ambas partes.
- Si los bloqueos no pueden solucionarse a través de reuniones y no obedecen a necesidades o quejas justas, se deberá buscar mediaciones por parte de la policía (o fuerza pública), o establecer la respectiva querella ante la autoridad correspondiente.
Estrategias de divulgación: | Responsables:
N/A | - Dirección de obra
- Residente ambiental, residente social.

## PC-P06
Programa de atención y prevención de riesgos asociados a contaminación y salubridad |  | PC-P06
Objetivo general:
Prevenir la contaminación del recurso hídrico y del suelo, que puedan ocasionar afectaciones a la salud humana en el AI del proyecto o en los alrededores.
Etapa del proyecto:
Construcción y operación
Metas:
· Evitar derrames accidentales de sustancias contaminantes al agua o al suelo del Área de Influencia del Proyecto.
· Prevenir el desarrollo de afecciones a la salud ocasionadas por vectores de enfermedades o alimentos y líquidos en mal estado.
Riesgos a controlar: | Tipo de medida de manejo:
Derrames accidentales de contaminantes al agua o al suelo | Prevención, mitigación, corrección
. Emergencias de salubridad
Actividades de manejo del riesgo:
· Contaminación en el suelo
- Inicialmente se debe determinar cuál es la ubicación y el área del lugar afectado, para demarcarlo y confinarlo, con el fin de que no se presenten accidentes (incendios, mezcla de suelo limpio con suelo contaminado, entre otros).
- Si el contaminante es un líquido inflamable, se debe retirar la parte afectada del suelo y se dispondrá como un residuo peligroso. La abertura que deja el suelo retirado debe cubrirse con el descapote almacenado, con el fin de evitar futuros procesos erosivos.
- Si se presenta un derrame de combustible por el volcamiento de un vehículo, se debe interceptar el derrame construyendo zanjas en el camino de migración del combustible.
- Las fallas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales que ocasionen fugas y derrames de aguas negras sobre el terreno, deben ser corregidas, mediante la reparación (si es posible) o el reemplazo de las estructuras defectuosas, para evitar la contaminación del suelo y del agua subterránea.
· Contaminación en el agua
- Desarrollar estrictamente el plan de monitoreo y seguimiento diseñado, para controlar la calidad de los vertimientos de aguas residuales descargados a los cuerpos de agua superficiales, y para realizar el debido mantenimiento a las estructuras involucradas en el tratamiento del agua.
- Inspeccionar el correcto funcionamiento de las estructuras de manejo de aguas lluvias, para identificar posibles taponamientos o aplastamientos de tuberías de recolección y conducción.
- Realizar la limpieza de todas las unidades del sistema de tratamiento y evacuación de aguas residuales provenientes de los campamentos (pozos sépticos).
- Como se mencionó para el caso de la contaminación del suelo, todas las estructuras del sistema de tratamiento de aguas residuales deben ser reemplazadas si no puede repararse su dificultad. En este caso, deben implementarse tanques temporales mientras se reemplaza la estructura defectuosa o instalarse de una vez la estructura que se requiera si es posible.
- En caso de fallas graves, se deberá implementar tratamiento mediante plantas compactas.
- En caso de que se presente un derrame sobre un cuerpo de agua, éste debe ser aislado mediante un cordón flotante que absorba la sustancia contaminante o succionado con motobomba a una caneca y que sea después desechado como residuo peligroso.
- En casos extremos de contaminación, realizar los estudios pertinentes para determinar la magnitud de la afectación de la calidad del agua e iniciar la recuperación.
· Emergencias de salubridad
- En caso de que al personal se le suministren alimetos, se debe verificar que los alimentos se encuentren dentro de sus fechas óptimas para el consumo, según el fabricante y/o proveedor, y que estén en buen estado.
- Realizar fumigaciones constantes de vectores de enfermedades y controles de plagas a los sitios donde se encuentren agua potable y alimentos, así como los sitios en los cuales descansa el personal.
- Verificar en los frentes de obra que no existan sitios donde se almacene agua de lluvia, que esté en constante estado de quietud, y que puedan almacenar larvas de zancudos o mosquitos.
Estrategias de divulgación: | Responsables:
N/A | - Dirección de obra
- Residente ambiental, residente social.

## PC-P07
Programa de atención y prevención de riesgos asociados a fallas técnicas |  | PC-P07
Objetivo general:
Identificar medidas para prevenir la materialización de emergencias relacionadas con fallas técnicas del proyecto (bien sea instalaciones, equipos, montajes).
Etapa del proyecto:
Construcción y operación
Metas:
· Prevenir y controlar emergencias de incendio.
· Prevenir y controlar emergencias de electrocución.
· Prevenir y controlar los efectos de fallas de equipos propios de la operación y funcionamiento del proyecto.
Riesgos a controlar: | Tipo de medida de manejo:
· Incendio | Prevención, control
· Fallas técnicas en equipos
· Electrocución
Actividades de manejo del riesgo:
· Incendio
- Para la etapa de construcción, se deberán instalar extintores contra todo tipo de fuego en oficinas, talleres y en los frentes de obra de captación, túnel y de casa de máquinas.
- Para la etapa de operación, se deberán instalar extintores en las oficinas de casa de máquinas, rack eléctrico y subestación.
- Se deberá considerar una red contra incendios con sprinklers para casa de máquinas durante toda la operación. Se deberá demarcar la tubería para no interrumpir el flujo del agua o no usarla en otros fines.
· Electrocución
- Para la etapa de construcción, sólo deberán tener acceso a instalaciones y montajes eléctricos las personas que se encuentren certificadas en este tipo de temas.
- Se deberá señalizar siempre el riesgo eléctrico en todos los espacios de la obra.
- No deberá dejarse cableado expuesto, o en mal estado, que pueda tener contacto con personas o animales.
- Durante la etapa de operación, deberá existir señalización y todos los cables deben estar debidamente identificados y ordenados, según la norma RETIE, y se verificará periódicamente que se conserve en buen estado.
· Fallas en equipos
- Tanto para la prevención de accidentes de incendio, electrocución y fallas en equipos, deberá realizarse mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos en los tiempos que sea requerido. Esto evitará su deterioro y potenciales consecuencias desastrosas.
Estrategias de divulgación: | Responsables:
N/A | Profesionales de mantenimiento