## MAESTRO (hidden)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES
1 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | Simplificacion y automatizacion del control a la Fauna y Flora
2 Racionalizacion de trámites | Construccion del Mapa de Riesgos | Optimizar la actualizacion del normograma Corporativo
3 Rendicion de Cuentas | Consulta y Divulgacion | Generacion de esquemas no presenciales para la solicitud de un permiso.
4 Servicio al Ciudadano y Buen Gobierno | Monitoreo y Revision | Actualizacion del procedimiento para la Gestion Electronica de Dcoumentos.
5 Transparencia y Acceso a la Información | Seguimiento | Implementacion de CITA.
6 Iniciativa Buen Gobierno | Identificacion del Tramite | Actualización del Código de buen Gobierno - Política riesgo de corrupción
| Priorizacion de Tramites | Socialización del Código de buen Gobierno - Política riesgo de corrupción
| Racionalizacion de tramites | Ajustar la política de riesgos de corrupión con respecto a las observaciones presentadas
| Interoperatividad | Publicación del Código de Buen Gobierno
| Información de calidad y en lenguaje comprensible (Ley 1712 de 2014 - Acceso a la información pública) | Realizar mesas de trabajo con cada las subdirecciones y grupos de trabajo
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Ley 1757 de 2015 - Participación Ciudadana) | Socialización del mapa de riesgos de corrupción
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas (Motivación - Mejoramiento) | Ajuste al mapa de riesgo de corrupción con respecto a las observaciones presentadas
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicación mapa de riesgo de corrupción definitivo
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico (Arreglos institucionales) | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción final
| Fortalecimiento de los canales de atención (cobertura) | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción
| Talento humano (Servidores públicos) | Garantizar controles eficaces y eficientes
| Normativo y procedimental (Procesos y procedimientos) | Identificación de riesgos emergentes
| Relacionamiento con el ciudadano - SERVIR (cumplimiento - Certidumbre) | Actualización del mapa de riesgos de corrupción
| Lineamientos de Transparencia Activa (Disponibilidad medios físicos y electrónicos) | Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentación a líderes de procesos
| Lineamientos de Transparencia Pasiva (Respuestas a solicitudes) | Realizar análisis de caucas y controles - Riesgo de Corrupción
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información (Procedimiento de Gestión Documental) | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de corrupción
| Criterio diferencial de accesibilidad | Garantizar acceso a una información veraz, comprensible, útil y oportuna para una adecuada rendición de cuentas y para incentivar la participación ciudadana en la gestión
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar información de calidad y de lenguaje ciudadano
| Política de Administración de Buen Gobierno | Elaboración de Estrategia de Rendición de Cuentas (Formulación de actividades)
| Socialización y ejecución política de Buen Gobierno | Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre resultados, avances de la gestión corporativa y garantía de derechos ciudadanos
| Publicación y divulgación | Mantener actualizada la página web, cumpliendo con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.
| Monitoreo y Seguimiento | Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés.
| Monitoreo y Seguimiento | Identificar las particularidades (carácteristicas, necesidades, intereses, expectativas y preferencias) de los ciudadanos y grupos de interes relacionados con la Rendición de Cuentas.
| Optimización de los procesos o procedimientos internos | Rendir cuentas en forma permanente a la ciudadanía que permita: informar, explicar y dar a conocer los avances, resultados de la gestión corporativa y garantía de derechos.
| Trámite/OPA total en línea | Jornadas con los grupos de interes donde se rinda cuentas sobre los avances y resultados de la gestión corporativa.
Realizar la feria de la Transparencia
Mesas de trabajo con las diferentes subdirecciones y grupos para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada subdirección y/o grupo de trabajo.
Realizar chat temático para rendir cuentas a los grupos de interés.
Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés relacionadas con el plan anticorrupción.
Campaña de comunicación interna sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a la rendición de cuentas.
Aplicar encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizadas que permitan evaluar y generar plan de mejoramiento.
Retroalimentación y publicacion de las encuestas de rendición de cuentas
Incorporar recursos en el presupuesto corporativo para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.
Establecer mecanismos de comunicación directa entre la Subdirección de Servicio al Cliente y la Dirección General para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.
Polítcas con enfoque diferencial
Estrategia de comunicación (responsabilidad de los servidores públicos vs derecho de petición)
Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.(Realizar un autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos)
Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web y aplicativos corporativos. (Implementación de la NTC 5854 y Convertic).
Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores públicos en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas a los servicios de la Corporación.
Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.
Implentar nuevos canales de atención de acuerdo con las carácteristicas y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.
Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega a los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención.
Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadisticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.
Protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales (atención especial).
Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a tráves de procesos de cualificación.
Establecer un sistema de incentivos para los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.
Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al interior de la Corporación.
Fortalecetalecer los procesos de inducción y reinducción de personal basados en competencias orientadas al servicio.
Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.
Incluir en el Plan institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del Servicio al Ciudadano.
Identificar, documentar y optimizar procesos para la gestión de las PQRS
Elaborar informes de PQRSD
Identificar, documentar y optimizar procesos para la gestión de trámites y otros procedimientos adminsitrativos.
Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.
Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones.
Construir e implementar una política de protección de datos personales.
Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en estas áreas.
Elaborar y publicar en los canales de atención la Carta de trato digno.
Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos.
Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés
Revisar la pertinencia de la oferta, canales y mecanismos de información y comunicación empleados por la Corporación.
Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.
Fortalecer acciones de participación.
Afianzar imagen y reputación corporativa.
Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en la página web Corporativa en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normatividad vigente
Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normatividad vigente
Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.
Registrar en el SUIT los trámites suceptibles de publicación y/o actualización
Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de la Corporación en el SIGEP
Identificar los grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados.
Capacitación de funcionarios en materia de transparencia y acceso a la información
Ajustar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos en MinTIC
Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normatividad vigente
Elaborar e implementar el formato de recepción y respuesta de solicitud de acceso a la información pública.
Documentar el procedimiento de acceso a la información publica de acuerdo a los lineamientos definidos en la Ley 1712 de 2014.
Formulación y adopción del Programa de Gestión Documental
Elaborar y actualizar el registro y/o inventario de activos de información
Elaborar y actualizar el Índice de información clasificada o reservada
Elaborar y actualizar el esquema de publicación de información
Diseño de nueva página web que cumpla con los requerimientos de accesibilidad y usabilidad definidas en la Estrategia de Gobierno en Línea.
Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles.
Promover la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad de la información
Implementar lineamientos de accesibilidad a las sedes administrativas de acuerdo a los dispuesto por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano
Presentar informes de solicitud de información

## PAAC 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
Subcomponente | Actividades Programadas | Meta/producto | Indicador | Fecha inicio | Fecha final | Responsable
Política de administración de riesgos | Difusión y socialización del "Manual por el cual se establecen y desarrollan las disposiciones normativas y se adopta la política de administración del riesgo de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare" y ser incorporado en la documentación del Sistema de Gestión el | Política de administración de riesgos difundida y socializada de acuerdo a los requerimientos normativos. | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | 2020-02-01 | 30 de abril de 2020 | Líder Proceso Planeación Estratégica
Construcción del Mapa de Riesgos y del Plan Anticorrupción | Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2020. | Mapa de riesgos de corrupción 2020 y medidas para su mitigación actualizados | Matriz de mapa de riesgos actualizada a la vigencia de 2020 | 2020-01-15 | 2020-01-31 | Líder Proceso Planeación Estratégica
| Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 propuesto | Matriz de plan anticorrupción - 2020 construida | 2020-01-15 | 2020-01-31 | Líder Proceso TPSC Oficina Control Interno
| Valoración del Riesgo de Corrupción: Análisis del riesgo (probabilidad, impacto); valoración (zona de riesgo); controles. | Mapa de riesgos de corrupción (valoración, análisis, controles y evaluación del control) | Riesgos corrupción valorados y analizados en matriz de riesgos de los procesos F-DE-01. | 2020-01-15 | 2020-01-31 | Líder Proceso Planeación Estratégica Coordinador Sistema de Gestión
Consulta y divulgación | Participación y divulgación en la construcción del mapa de riesgos de corrupción y del plan anticorrupción 2020 | Proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. | Matriz de riesgos de corrupción y plan anticorrupción disponibles y divulgados en el sitio web | 2020-01-15 | 2020-01-31 | Líder Proceso Planeación Estratégica Coordinador Sistema de Gestión Lider Procedo TPSC
Monitoreo y revisión | Monitorear y revisar cuatrimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción para determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener el mapa de riesgos de corrupción institucional. | Mapa de riesgos de corrupción revisado cuatrimestralmente | 3 Informes con resultados de monitoreo y análisis sobre los cambios realizados. | 2020-01-15 | 2020-11-30 | Líder Proceso Planeación Estratégica Coordinador Sistema de Gestión
Seguimiento | Cumplir con los seguimientos periódicos (cuatrimestrales) al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC | Seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC | 3 Informes de seguimiento, con los análisis y posibles cambios. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder Proceso Planeación Estratégica Coordinador Sistema de Gestión
| Publicar e ele sitio WEB los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción, en las fechas establecidas en el Decreto 124 de 2016. | Informes de seguimiento publicados en el sitio web | 3 Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción publicados en el sitio web | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Oficina Control Interno
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites
Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido | Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos en el sistema de gestión de la corporación | Actualización del Inventario de trámites y servicios | Inventario de trámites y servicios actualizado P-AA-01 Procedimiento autoridad ambiental | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Trámites Ambientales Coordinador Sistema de Gestión
| Actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT. | Trámites actualizados en el SUIT | Número de trámites actualizados / Número de trámites identificados por actualización | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Trámites Ambientales
| Difundir información de oferta institucional de trámites. | Oferta institucional de tramites difundida por diferentes canales(página web, redes sociales, entre otros). | Número de canales utilizados para difusión/ Número de canales existentes en la corporación | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder Proceso TPSC Líder proceso Trámites Ambientales Líder Proceso Comunicación Pública
Priorización participativa de Trámites a racionalizar | Identificar trámites de alto impacto y priorizar. | Trámites priorizados en el SUIT | Número de trámites priorizados/Número total de trámites identificados por priorizar | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Trámites Ambientales
Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada | Implementar acciones de actualización normativa | Acciones de actualización normativa de trámites implementadas en el SUIT | Número de trámites con actualización normativa implementada en el SUIT/ Número de trámites aplicables a actualización normativa | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Trámites Ambientales
| Implementar acciones de actualización administrativa | Acciones de actualización administrativa de trámites implementadas en el SUIT | Número de trámites con actualización administrativa implementada en el SUIT/ Número de trámites aplicables a actualización administrativa | 2020-02-01 | 2020-11-30
| Incorporar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la racionalización de trámites | Herramientas tecnológicas disponibles para racionalización de trámites | Número de herramientas tecnológicas a disposición de la racionalización de trámites | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder Proceso TPSC Líder Proceso Trámites Ambientales Líder Proceso TIC
Resultados de la racionalización de trámites cuantificados y difundidos | Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | Encuesta de satisfacción de trámites realizada | 1 encuesta anual de satisfacción de trámites realizada | 2020-02-01 | 2020-10-30 | Líder Proceso TPSC Líder proceso Trámites Ambientales
| Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Campaña de apropiación de la estrategia de racionalización de trámites realizadas. | Una campaña realizada en torno a la estrategia de racionalización de trámites | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder Proceso TPSC Líder proceso Trámites Ambientales Líder Proceso Comunicación Pública
Componente 3: Rendición de cuentas - (Participación Ciudadana)
Elaboración del diagnostico y diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Diagnóstico realizado del proceso de rendición de cuentas de la entidad. | Un diagnóstico realizado del proceso de rendición de cuentas de la entidad. | 2020-02-01 | 2020-10-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Secretario General
| Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Plan de rendición de cuentas formulado (espacios, reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas) | Un plan de rendicion de cuentas formulado | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Lider proceso de Planificación Secretario General
Preparación para la Rendición de Cuentas | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro. | Responsabilidades y competencias asignadas por área y/o grupo corporativo. | Agenda realizada para el desarrollo de la rendición de cuentas | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Secretario General Líder proceso Comunicación pública
| Preparar los espacios de diálogo | Espacios de dialogo definidos previamente, de acuerdo a los grupos de interés y temáticas priorizadas y/o solicitadas. | Agenda realizadapara el desarrollo de la rendición de cuentas | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Secretario General
| Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Ciudadanos y grupos de interés convocados para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas, a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) y/o medios electrónicos (página web, correo electrónico, mensajes de texto, boletines virtuales, entre otros) de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Número de medios utilizados para la convocatoria a las jornadas de rendición de cuentas | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Secretario General
Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Diferentes ejercicios de rendición de cuentas ejecutados (de ley e iniciativas propias) sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | Número de ejercicios de rendición de cuentas realizados / Número de total de ejercicios planeados | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Líder proceso Comunicación pública Secretario General
| Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Mecanismos implementados para divulgar los resultados del ejercicio de rendición de cuentas para los grupos de interés. | Número de mecanismos utilizados para difusión/ Número de mecanismos identificados | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Secretario General Líder proceso Comunicación pública
Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Evaluación de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Resultados de la evaluación publicados en el sitio web de la corporación y verificación de los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | Un informe de evaluación de rendición de cuentas realizado y divulgado | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Revisión permanente de procesos dentro del SIG | Procedimiento de servicio al ciudadano revisado periodicamente (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios). | Procedimiento P-DE-06 revisado | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Secretario General Coordinador Sistema de Gestión
Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer los mecanismos de recepción y respuesta de PQRSD. | Acciones identificadas e implementadas de fortalecimiento del sistema PQRSD. | Número de acciones implementadas | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC
| Implementación de TICS para fortalecer la autoridad ambiental | Estrategia de implementación de whatsapp corporativo desarrollada. | Whatsapp corporativo implementado en la corporación | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC Lider proceso TIC
Talento Humano | Desarrollar un curso virtual para el fortalecimiento de las Ventanillas Integrales de Servicio | Curso propuesto en la plataforma virtual de la corporación. | Un curso virtual de servicio al ciudadano implementado | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Humana
| Capacitación a personal interno para el fortalecimiento de la calidad en el servicio a través de campañas institucionales | Funcionarios de la corporación sensibilizados en la cultura del servicio | Número de funcionarios que participan en las campañas/ Total de funcionarios | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Humana
Normativo y procedimental | Informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano. | Informes desarrollados y publicados | 2 Informes publicados al año sobre el cumplimiento de obligaciones legales | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Jefe de Oficina de Control Interno
| Permanente divulgación del programa integral de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales socializada | Política de protección de datos personales socializada | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TIC Líder proceso TPSC Secretario General
| Presentar informes sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, que permitan abordar diferentes aspectos de análisis y toma de decisiones. | Informes desarrollados y publicados en el sitio web | 2 Informes publicados al año sobre la gestión de PQRSD | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC Secretario General
Relacionamiento con el ciudadano | Medición de satisfacción e imagen institucional | Encuesta de satisfacción y percepción realizada | Un informe de evaluación de satisfacción y percepción institucional realizada | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC Coordinador Sistema de Gestión
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Transparencia activa | Dar respuesta efectiva a los requerimientos del ciudadano y suministrar información sobre el estado de su PQRSD desde su recepción hasta su respuesta. | Reporte de atención de PQRSD | Número de PQRSD atendidas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC
| Implementación de la estrategia de datos abiertos contemplada en la politica de gobierno digital | Base de datos publicados | Número de bases de datos publicadas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC
| Publicación de informes de los procesos contractuales y avances en el plan de acción institucional. | Informes publicados | Número de informes publicados | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Lider Proceso TPSC Jefe Oficina Control Interno Lider Planeación Estratégica
| Verificar el registro de hojas de vida en el SIGEP de los funcionaros públicos | Hojas de vida de servidores públicos publicadas | Hojas de vida de servidores publicos verificadas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Lider Gestión Humana
Transparencia pasiva | Difusión a la comunidad de los diferentes canales de atención | Campaña de difusión realizada | Una campaña realizada en torno a los canales de atención al ciudadano | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Lider Proceso TPSC
| Formular e implementar Estrategia de comunicación y difusión | Plan formulado e implementado | Un plan de comunicaciones formulado | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso Comunicación Pública
| Transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos | Número de personas que dejan sus cargos y que implementaron la gestión y sucesión del conocimiento en Cornare (Documento del SGI) | Número de personas que realizan entrega de cargo/ Número de personas totales que dejan su cargo | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder Gestión Humana
Elaboración de los instrumentos de la gestión de la información | Actualización del inventario de activos de información | Inventario de activos información actualizada. | Inventario de activos información actualizada al 100% | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Lider de Gestión Documental
| Actualizar el Índice de información clasificada y reservada | Indice de información clasificada y reservada actualizado | Indice de información clasificada y reservada actualizado al 100% | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Lider de Gestión Documental
Criterio diferencial de accesibilidad | Elaboración protocolo de atención al ciudadano de Cornare incluyendo acciones para mejorar la accesibilidad y necesidades de atención especial. | Protocolo de atención al ciudadano elaborado y divulgado. | Protocolo de atención al ciudadano implementado. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC Coordinador Sistema de Gestión
Monitoreo del acceso a la información pública | Realizar informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA. | Seguimiento Índice ITA | Reporte de cumplimiento del índice ITA | 2020-02-01 | 2020-09-30 | Líder TPSC
Componente 6: Iniciativas adicionales
Cultura de la transparencia y la oportunidad | Revisión y actualización del código de ética de la corporación bajo los lineamientos de la función pública. | Código de Ética revisado, actualizado y difundido | Código de Ética actualizado | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder proceso TPSC Líder Gestión Talento Humano
| Fortalecer la cultura de la transparencia en los servidores públicos de Cornare. | Campaña realizada entorno a la cultura de la transparencia | Número de acciones realizadas en torno a la campaña de la cultura de la transparencia | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Líder proceso TPSC Líder Gestión Talento Humano
|  | Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente con el fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria | Una jornada de sensibilización en la ley disciplinaria | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Grupo de Control Interno Disciplinario
| Implementar acciones y actividades con la finalidad de fortalecer la oportunidad en las actuaciones operativas y administrativas de la Corporación | Socialización y divulgación de acciones efectivas y eficaces que impacten los actores internos y externos | Una jornada de fortalecimiento en actuaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Líder de Recursos Naturales

## Hoja1 (hidden)
COMPONENTES | Can. Programadas | % | Can. Cumplida | % | Cantidad por cumplir | %
1 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 7 | 15.56% | 7 | 100% | 0 | 0%
2 Racionalizacion de tramites | 8 | 17.78% | 7 | 100% | 1 | 0%
3 Rendicion de Cuentas | 10 | 22.22% | 10 | 100% | 0 | 0%
4 Servicio al Ciudadano y Buen Gobierno | 12 | 26.67% | 12 | 100% | 0 | 0%
5 Transparencia y Acceso a la Información | 6 | 13.33% | 6 | 100% | 0 | 0%
6 Integridad | 2 | 4.444% | 2 | 100% | 0 | 0%
AVANCE/CUMPLIMIENTO | 45 | 100% | 44 | 100% | 1 | 0%