## Plan
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE- CORNARE
Temática | Acción Estratégica | Actividades | Meta o producto | Unidad de Medida | Indicador | Fecha inicio | Fecha terminación | Responsable
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar diagnósticos del contexto institucional frente a la gestión del riesgo de fraude/corrupción | Uno (1) | Numérica | Listas de autodiagnóstico de fraude/corrupción. | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Gestor de riesgos con el apoyo de los líderes de proceso.
|  | Actualización de la política de riesgo | Uno (1) | Numérica | Política actualizada | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Gestor de Riesgos
|  | Actualización de la matriz de riesgos | Uno (1) | Numérica | Matriz de riesgos actualizada incorporando las tres líneas del IIA | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Gestor de Riesgos
|  | Tratamiento de Riesgos Materializados | Uno (1) | Numérica | Instructivo y formato para el tratamiento de riesgos materializados | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Gestor de riesgos
|  | Elaboración Informe de riesgos corporativo | Uno (1) | Numérica | Informe de riesgos corporativo desarrollado | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Gestor de riesgos
| Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Identificación de riesgos relacionados con SARLAT/FPADM (inventario). | Uno (1) | Numérica | Inventario riesgos realizado | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Gestor de riesgos con el apoyo del Grupo Financiero
| Canales de denuncia | Socialización de canales de denuncia por presuntos actos de corrupción a los funcionarios y grups de interés | Uno (1) | Numérica | Difusión realizada en torno a los canales de denuncia dispuestos para reportar presuntos actos de corrupción | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC
| Debida diligencia | Medidas de debida diligencia | Uno (1) | Numérica | Informe de debida diligencia | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Gestor de riesgos
Redes y Articulaciones | Redes Externas | Iniciar la participación en el Sistema Nacional de Integridad | Uno (1) | Numérica | Definición de Lider Institucional de Integridad y reporte a la Función Pública | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC
| Redes Internas | Formulación preliminar del Modelo de Gobernanza Ambiental Participativo de Cornare bajo los principios del Acuerdo de Escazu | Uno (1) | Numérica | Modelo de Gobernanza Ambiental Participativo de Cornare formulado | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC
Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar base de datos abiertos o acceso a plataforma en el portal www.datos.gov.co | Uno (1) | Numérica | Base de datos o plataforma publicada en el portal dispuesto | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC con apoyo de los líderes de proceso
|  | Publicar los informes de los procesos contractuales de la Corporación | Once (11) | Numérica | Informes publicados en el sitio web de la Corporación | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder Proceso TPSC Jefe Oficina Control Interno
|  | Publicar la políticia de seguridad y privacidad de la información de la Corporación | Uno(1) | Numérica | Políticia de seguridad y privacidad de la información de la Corporación publicada | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder Proceso TIC Lider Proceso TPSC
|  | Aplicar las tablas de retención documental (TRD) en la gestión institucional | 100% | Porcentaje | Registros documentales con TRD aplicados | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder de Gestión Documental
|  | Publicar los estados financieros en la página WEB de la Corporación | Tres (3) | Numérica | Estados financieros publicados en el sitio web | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso Gestión Financiera Líder proceso TPSC
|  | Publicar los informes de ejecución de presupuestos y gastos en la página WEB de la Corporación | Once (11) | Numérica | Informes de ejecución presupuestal publicados en el sitio web | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso Gestión Financiera Líder proceso TPSC
|  | Difundir a la comunidad los diferentes canales de atención y el portafolio de servicios de la Corporación | 100% | Porcentaje | Publicaciones realizadas en torno a los canales de atención al ciudadano y del portafolio de servicios de la Corporación | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder Proceso TPSC Líder Proceso Comunicación Pública
|  | Fortalecimiento de los mecanismos de divulgación de la información relacionada con la gestión de PQRSD en los canales digitales institucionales | 100% | Porcentaje | Publicación de PQRSD anónimas en espacio web | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC
|  | Realizar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria a través del informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA. | Uno (1) | Numérica | Reporte de cumplimiento del índice ITA | 1 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | Líder proceso TPSC
| Integridad pública y cultura de la legalidad | Campañas de sensibilización frente transparencia e integridad | 100% | Porcentaje | Socialización de mensajes internos, a través de correo corporativo, de sensibilización frente transparencia e integridad | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC con apoyo de la oficina asesora de comunicaciones
|  | Fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados a la transparencia e integridad | 100% | Porcentaje | Incluir en la inducción a funcionarios y contratistas nuevos en temas de integridad y transparencia institucional | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Lider Proceso TPSC Lides Proceso Gestión Humana
|  | Actualización y difusión del Código de Integridad | Uno (1) | Numérica | Código actualizado y difundido por correo electrónico | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC con apoyo de la oficina asesora de comunicaciones
|  | Celebración de la ética y transparencia institucional | Uno(1) | Numérica | Dia de la Etica celebrado y desarrollado | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC
|  | Diagnostico de la integridad institucional | Uno(1) | Numérica | Aplicación del Test de Integridad de la Función Pública en la Corporación | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC
| Dialogo y corresponsabilidad | Publicar información de las jornadas de rendición de cuentas en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | Uno (1) | Numérica | Informes de gestión publicados en el sitio web | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica
|  | Divulgar por diversos canales de comunicación piezas comunicativas, en lenguaje claro, de invitación a la jornada de rendición de cuentas para todos los grupos de valor. | 100% | Porcentaje | Piezas comunicativas diseñadas en lenguaje claro y divulgadas a la ciudadanía en torno a las jornadas de rendición de cuentas. Por cada jornada de rendición de cuentas: | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso Comunicación pública
|  | Realizar espacios presenciales y/o virtuales de diálogo de rendición de cuentas para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control de la gestión | Dos (2) | Numérica | Jornadas de rendición de cuentas realizadas | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Secretario General
|  | Realizar convocatoria pública para participación ciudadana en los proyectos de acuerdos del consejo directivo y actos administrativos de carácter general que sean sujetos de participación de la ciudadanía de acuerdo con la resolución Corporativa No. 112-3725-2020 | 100% | Porcentaje | Proyectos de acuerdos corporativos de carácter general y actos administrativos publicados en el sitio web | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Secretario General
|  | Desarrollar jornadas virtuales y/o presenciales para la socialización de programas y proyectos de la Corporación en los diferentes municipios de la jurisdicción Cornare | Cuatro (4) | Numérica | Jornadas de "Cornare mas Cerca" realizadas en los municipios | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso Planeación Estratégica con apoyo de líderes de proceso
|  | Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas realizadas por la Corporación | Dos (2) | Numérica | Informe de evaluación de la satisfacción de los ciudadanos en el ejercicio de rendición de cuentas realizado por la Corporación | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica
Iniciativas Adicionales | Gestión Pública Efectiva al Servicio del Ciudadano | Desarrollar espacios institucionales de capacitación orientados al fortalecimiento de los conocimientos técnicos y de la gestión corporativa | 100% | Porcentaje | Desarrollo de Jornadas de Viernes Técnico y Viernes por el Mérito | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder Gestión Humana
|  | Fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al lenguaje Claro | Uno (1) | Numérica | Capacitaciones desarrolladas en torno al Lenguaje Claro | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Humana
|  | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad implementando en el plan institucional de capacitaciones a través de socializaciones, temáticas relacionadas con atención al ciudadano | Uno (1) | Numérica | Desarrollo del curso de Servicio al Ciudadano a los funcionarios y Contratistas de la Subdirección de Servicio al Cliente | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Humana
|  | Formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites (SUIT) | Uno (1) | Numérica | Estrategia de racionalización de trámites formulada | 15 de enero de 2025 | 01 de febrero de 2025 | Líder proceso TPSC Líder Autoridad Ambiental
|  | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites | Uno (1) | Numérica | Seguimiento realizado a la estrategia de racionalización de trámites | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC Líder Autoridad Ambiental
|  | Realizar la medición permanente de satisfacción del usuario a través del formulario web establecido | Dos (2) | Numérica | Informe de satisfacción a partir de los resultados del formulario | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC
|  | Realizar la medición de satisfacción de servicios, imagen y reputación institucional | Uno (1) | Numérica | Un informe de evaluación de satisfacción y percepción institucional realizada | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Líder proceso TPSC