## Plan
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE- CORNARE
Temática | Acción Estratégica |  | Meta o producto | Unidad de Medida | Indicador | Fecha inicio | Fecha terminación | Responsable
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Autodiagnóstico Modelo Madurez Gestión de riesgos Corporativo | Uno (1) | Numérica | Listas de autodiagnóstico de fraude/corrupción. | 1 de febrero de 2026 | 28 de febrero de 2026 | Gestor de riesgos con el apoyo de los líderes de proceso.
|  | Actualización de la política de riesgo | Uno (1) | Numérica | Política actualizada | 1 de febrero de 2026 | 31 de marzo de 2026 | Gestor de Riesgos
|  | Actualización de la matriz de riesgos | Uno (1) | Numérica | Matriz de riesgos actualizada incorporando las tres líneas del IIA | 1 de febrero de 2026 | 30 de junio de 2026 | Gestor de Riesgos
|  | Implementación Sistema Integrado Gestión de riesgos | Uno (1) | Numérica | Modelo Implementado | 01 de marzo de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Gestor de Riesgos
|  | Tratamiento de Riesgos Materializados | Uno (1) | Numérica | Instructivo y formato para el tratamiento de riesgos materializados | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Gestor de riesgos
|  | Elaboración Informe de riesgos corporativo | Dos (2) | Numérica | Informe de riesgos corporativo desarrollado | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Gestor de riesgos
| Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Identificación de riesgos relacionados con SARLAT/FPADM (inventario). | Uno (1) | Numérica | Inventario riesgos realizado | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Gestor de riesgos con el apoyo del Grupo Financiero
| Canales de denuncia | Socialización de canales de denuncia por presuntos actos de corrupción a los funcionarios y grupos de interés | Uno (1) | Numérica | Difusión realizada en torno a los canales de denuncia dispuestos para reportar presuntos actos de corrupción | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC
|  | Diseñar plan de acción para la formulación del procedimiento o politica de gestión de Denuncia de presuntos actos de corrupción | Uno (1) | Numérica | Procedimiento o política de gestión de denuncias de presuntos actos de corrupción formulada | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC Lider de Control Interno Disciplinario
| Debida diligencia | Medidas de debida diligencia | Uno (1) | Numérica | Informe de debida diligencia | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Gestor de riesgos
Redes y Articulaciones | Redes Externas | Realizar la verificación y actualización de la matriz de partes interesadas | Uno (1) | Numérica | Matriz de partes interesadas actualizada | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC con apoyo de los líderes de proceso
|  | Realizar un mapa de redes externas y articulación | Uno (1) | Numérica | Informe con mapeo de redes externas desarrollado | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC con apoyo de los líderes de proceso
| Redes Internas | Realizar un mapa de redes internas para promover el cumplimiento del Programa de Transparencia | Uno (1) | Numérica | Mapa de redes internas desarrollado | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC con apoyo de los líderes de proceso
Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar base de datos abiertos con acceso a plataforma en el portal www.datos.gov.co | Uno (1) | Numérica | Base de datos o plataforma publicada en el portal dispuesto | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC con apoyo de los líderes de proceso
|  | Generar y publicar contenidos audiovisuales institucionales incorporando criterios de enfoque diferencial y accesibilidad | 100% | Porcentaje | Criterios de accesibilidad aplicados en los videos institucionales sujetos a enfoque diferencial durante la vigencia. | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso Comunicación Pública
|  | Implementar acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención en medio físico (NTC 6047) | Uno (1) | Numérica | Entrega de la construcción de la nueva sede de la Regional Porce Nus con rampas de accesibilidad | 1 de febrero de 2026 | 30 de junio de 2026 | Lider de Grupo Logística y Mantenimiento de Sedes
|  | Realizar la verificación y actualización, en caso de ser requerido, del Registro de Activos de Información | Uno (1) | Numérica | Registro de Activos de Información verificado y actualizado en caso de ser requerido | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Documental
|  | Realizar la verificación y actualización, en caso de ser requerido del Indice de informacion clasificada y reservada | Uno (1) | Numérica | Índice de Información clasificada y reservada verificado y actualizado en caso de ser requerido | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Documental
|  | Realizar la verificación y actualización, en caso de ser requerido, del Esquema de Publicación | Uno (1) | Numérica | Esquema de publicación verificado y actualizado en caso de ser requerido | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Documental
|  | Difundir a la comunidad los diferentes canales de atención y el portafolio de servicios de la Corporación | 100% | Porcentaje | Publicaciones realizadas en torno a los canales de atención al ciudadano y del portafolio de trámites y servicios de la Corporación | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Líder Proceso TPSC Líder Proceso Comunicación Pública
|  | Presentar Informes trimestrales de PQRSD | Cuatro (4) | Numérica | Informes PQRSD desarrollados en la gestión institucional | 1 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC
|  | Realizar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria a través del informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA. | Uno (1) | Numérica | Reporte de cumplimiento del índice ITA | 1 de agosto de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Líder proceso TPSC
| Integridad pública y cultura de la legalidad | Socializar el Programa de Transparencia y Ética Pública y su Plan de Ejecución y Monitoreo de la vigencia | Uno (1) | Numérica | Programa y Plan socializados a través de sitio web y correo corporativo | 1 de febrero de 2026 | 31 de julio de 2026 | Líder proceso TPSC
|  | Revisar, actualizar y ajustar, si se considera pertinente, la politica institucional de integridad, transparencia y lucha contra la Corrupción | Uno (1) | Numérica | Politica institucional de integridad, transparencia y lucha contra la Corrupción verificada y actualizada si se requiere | 1 de febrero de 2026 | 31 de julio de 2026 | Líder proceso TPSC
|  | Verificar y Actualizar, de ser necesario, el Manual Institucional para la Gestión de Conflicto de Interes | Uno (1) | Numérica | Manual para la Gestión de Conflictos de Interés verificado y actualizado de ser requerido | 1 de febrero de 2026 | 31 de julio de 2026 | Líder proceso TPSC Líder Proceso Gestión Humana Líder Proceso Gestió Jurídica Secretaría General
|  | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitaciones temáticas relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Uno (1) | Numérica | Plan Institucional de Capacitaciones formulado y publicado incluyendo temáticas del PTEP | 15 de enero de 2026 | 01 de febrero de 2026 | Líder proceso TPSC Líder Proceso Gestión Humana
|  | Campañas de sensibilización frente transparencia e integridad | 100% | Porcentaje | Socialización de mensajes internos, a través de correo corporativo, de sensibilización frente transparencia e integridad | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Líder proceso TPSC con apoyo de la oficina asesora de comunicaciones
|  | Fortalecer la competencia de los nuevos servidores públicos de la entidad en temas relacionados a la transparencia e integridad | 100% | Porcentaje | Jornadas de inducción desarrolladas incluyendo temas de servicio, integridad y transparencia institucional | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Lider Proceso TPSC Lides Proceso Gestión Humana
|  | Socialización del Código de Integridad | Uno (1) | Numérica | Código actualizado, en caso de ser requerido, y socializado a funcionarios y contratistas | 1 de febrero de 2026 | 31 de julio de 2026 | Líder proceso TPSC con apoyo de la oficina asesora de comunicaciones
|  | Promover en los funcionarios y colaboradores el desarrollo del Curso Virtual de Transparencia e Integridad de la Función Pública | Uno (1) | Numérica | Reporte acerca del cumplimiento Corporativo en el Curso Virtual de Transparencia e Integridad | 1 de febrero de 2026 | 31 de julio de 2026 | Líder proceso TPSC
|  | Apropiación del Código de Integridad a través de una jornada de reflexión institucional | Uno(1) | Numérica | Jornada de día de la ética desarrollada | 1 de junio de 2026 | 31 de julio de 2026 | Líder proceso TPSC Líder Proceso Comunicación Pública
| Diálogo y Corresponsabilidad | Formular y realizar el seguimiento al Plan de Participacion Ciudadana | Uno(1) | Numérica | Plan de Participación Ciudadana realizada con su respectivo seguimiento | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC
|  | Divulgar por diversos canales de comunicación piezas comunicativas, en lenguaje claro, de invitación a la jornada de rendición de cuentas para todos los grupos de valor. | 100% | Porcentaje | Piezas comunicativas diseñadas en lenguaje claro y divulgadas a la ciudadanía en torno a las jornadas de rendición de cuentas. | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso Comunicación pública
|  | Realizar espacios presenciales y/o virtuales de diálogo de rendición de cuentas para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control de la gestión | Dos (2) | Numérica | Jornadas de Audiencia Pública de rendición de cuentas realizadas | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Secretario General
|  | Publicar información de las jornadas de rendición de cuentas en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | Dos (2) | Numérica | Informes de gestión publicados en el sitio web | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Líder proceso Comunicación pública
|  | Realizar convocatoria pública para participación ciudadana en los proyectos de acuerdos del consejo directivo y actos administrativos de carácter general que sean sujetos de participación de la ciudadanía de acuerdo con la resolución Corporativa No. 112-3725-2020 | 100% | Porcentaje | Proyectos de acuerdos corporativos de carácter general y actos administrativos publicados en el sitio web | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica Secretaría General
|  | Desarrollar jornadas virtuales y/o presenciales para la socialización de programas y proyectos de la Corporación en los diferentes municipios de la jurisdicción Cornare | Tres (3) | Numérica | Jornadas de "Cornare mas Cerca" realizadas en los municipios | 1 de junio de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Lider Comunicación Pública Direcciones Regionales Lider proceso TPSC
|  | Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas realizadas por la Corporación | Dos (2) | Numérica | Informe de evaluación de la satisfacción de los ciudadanos en el ejercicio de rendición de cuentas realizado por la Corporación: | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Planeación Estratégica
Iniciativas Adicionales | Gestión Pública Efectiva al Servicio del Ciudadano | Desarrollar espacios institucionales de capacitación orientados al fortalecimiento de los conocimientos técnicos y de la gestión corporativa | 100% | Porcentaje | Desarrollo de Jornadas de Viernes Técnico y Viernes por el Mérito | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder Gestión Humana
|  | Fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al lenguaje Claro | Uno (1) | Numérica | Capacitaciones desarrolladas en torno al Lenguaje Claro | 1 de julio de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Humana
|  | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad implementando en el plan institucional de capacitaciones a través de socializaciones, temáticas relacionadas con atención al ciudadano | 100% | Porcentaje | Certificación en Competencias Laborales en Atención al Usuario de los funcionarios inscritos para desarrollarla | 1 de febrero de 2026 | 31 de julio de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Humana
|  | Actualizar, de ser requerido, y socializar al interior de la Corporación el Protocolo de Atención al Ciudadano | Uno (1) | Numérica | Capacitación realizada en torno al Protocolo de Atención al Ciudadano | 1 de febrero de 2026 | 31 de julio de 2026 | Líder proceso TPSC Líder proceso Gestión Humana
|  | Actualizar, de ser requerido y socializar al interior de la Corporación la carta de trato digno | Uno (1) | Numérica | Carta de trato digno actualizada y socializada | 1 de febrero de 2026 | 31 de julio de 2026 | Líder proceso TPSC
|  | Formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites (SUIT) | Uno (1) | Numérica | Estrategia de racionalización de trámites formulada | 15 de enero de 2026 | 01 de febrero de 2026 | Líder proceso TPSC Líder Autoridad Ambiental
|  | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites | Dos (2) | Numérica | Seguimiento realizado a la estrategia de racionalización de trámites | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC Líder Autoridad Ambiental
|  | Realizar la medición permanente de satisfacción del usuario a través del formulario web establecido | Dos (2) | Numérica | Informe de satisfacción a partir de los resultados del formulario | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC
|  | Realizar la medición de satisfacción de servicios, imagen y reputación institucional | Uno (1) | Numérica | Un informe de evaluación de satisfacción y percepción institucional realizada | 1 de septiembre de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Líder proceso TPSC