## Hoja1
F-EV-14_V.01
AUDITORÍA INTERNA : Sistema de Control Interno AUDITORÍA: Auditoria 006 de 2025 PROCESO : Gestion integral de recursos naturales
OBJETIVO | Realizar auditoría de Control Concomitante y Preventivo a la ejecución del Convenio 634-2024; verificando que se cumple con la normatividad aplicable, los procesos y lineamientos internos, la aplicación de controles, la trazabilidad de su operación, la gestión del riesgo y mejoramiento continuo, permitiendo identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora continua.
ALCANCE | Etapas precontractual y contractual del Convenio 634-2024: Rehabilitación y ampliación del sistema de tratamiento de agua residual doméstica en el Barrio Horizontes en el corregimiento de puerto perales - municipio de Puerto Triunfo, Antioquia y contratos que de este se desprendan asi como el contrato de interventoria
METODOLOGÍA | En el proceso de la auditoria se efectuaron las siguientes actividades, teniendo en cuenta que es una auditoria concomitante, así: 1. Apertura de la auditoria con las personas responsables del proceso y del equipo auditor 2. Revisión documental precontractual y contractual: Proyecto, Verificación de los lineamientos para la presentación de proyectos para el saneamiento de los vertimientos de aguas residuales en las áreas urbanas, corregimientos y centros poblados rurales de los municipios de la jurisdicción de Cornare, estudios previos, contratos, verificación de la matriz de riesgos del proyecto, acta de inicio, avances de ejecución in situ, pagos, informes de supervisión, verificación en expediente digital de connector y SECOP 3. Visita de campo: Inspección ocular in situ para verificar el 4% de las actividades restantes para la culminación de la obra, lo cual incluye una presentación del proyecto por parte del Municipio de Puerto Triunfo y del contratista.
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA | Ley 87 de 1993, Decreto 1510 de 2013, Decreto 648 de 2017 -Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -Ley 1150 de 20. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. -Ley 1474 de 2011 (artículo 83). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública-. -Manual de Supervisión séptima edición- febrero de 20242. Establecer los lineamientos y procedimientos necesarios para el control y supervisión efectivos de los contratos y convenios celebrados por la Corporación. Este documento busca proporcionar una guía clara y detallada que oriente a los servidores públicos y supervisores en el ejercicio de sus funciones, asegurando así la transparencia, eficiencia y legalidad en la ejecución de los recursos públicos. -Documento de CORNARE “Lineamientos Para La Presentación Y Ejecución De Proyectos Para El Mejoramiento De La Calidad Del Recurso Hídrico Mediante La implementación De Sistemas De Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas Tipo Séptico Adicionado Con Filtro Anaerobio De Flujo Ascendente (Fafa) Prefabricado Y Monitoreo A La Calidad De Las Cuencas En La Jurisdicción De Cornare” V 6
REUNIÓN APERTURA: FECHA: | Mayo 29 de 2025
REUNIÓN CIERRE: FECHA | Junio 4 de 2026
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
FORTALEZAS | El proceso de contratación se surtió bajo los principios de transparencia, planeación y publicidad establecidos en el régimen de Contratación estatal, evidenciado en el portal transaccional de SECOP II
El concurso de recursos entre Cornare y el Municipio de Puerto Triunfo y la Gobernación de Antioquia, es muy acertado como herramienta de cofinanciación para reunir recursos en torno a obras medioambientales necesarias para resolver problemáticas y satisfacer las necesidades de saneamiento básico de la comunidad beneficiaria del proyecto asentada en la zona urbana del Barrio Horizontes del Corregimiento de Puerto Perales del Municipio de Puerto Triunfo
La interventoría externa contratada por Cornare con la Universidad de Antioquia (convenio 635 de 2024), si bien es un asunto legal por la cuantía del convenio, es un aspecto muy relevante ya que garantiza independencia y mayor objetividad en el proceso de vigilancia en la inversión y ejecución del proyecto, dada la independencia propia del rol. Para este convenio específicamente se evidencian las bitácoras y los informes periódicos de interventoría, así como las memorias de los comités de obra realizados
Los indicadores de impacto ambiental son muy relevantes, pues con la ejecución del proyecto se dejó de verter aguas residuales y combinadas que iban a parar por escorrentía al rio Magdalena. Igualmente, los indicadores de impacto social tales como mejoramiento en la capacidad de descarga de aguas negras de baños y cocinas, disminución de malos olores y presencia zancudos. Todo en torno al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad beneficiaria del Barrio Horizontes del Corregimiento de Puerto Perales y a hacer del Oriente Antioqueño una región con menores impactos medioambientales que atentan contra el planeta.
El sistema séptico comunitario instalado; HIDROCLEAR HC 200, cumple la función de realizar el tratamiento con las siguientes características: • Alta Eficiencia: La gran superficie de los soportes permite una alta concentración de bacterias (biomasa), logrando una alta degradación de materia orgánica en poco tiempo. • Diseño Compacto: Al tener la biomasa concentrada en soportes y no dispersa en el agua, el sistema requiere tanques mucho más pequeños que los lodos activados tradicionales. • Robustez: Es capaz de tolerar variaciones en la carga hidráulica y orgánica, siendo ideal para caudales variables. • Bajo Mantenimiento: El sistema no requiere recirculación de lodos (en el proceso puro), lo que simplifica su operación.
La implementación de este tipo de infraestructura contribuye significativamente al mejoramiento de la salud pública, la protección ambiental y la calidad de vida de las comunidades. Protección de la salud pública: El tratamiento adecuado de las aguas residuales evita la contaminación de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, reduciendo la propagación de enfermedades de origen hídrico como el cólera, la hepatitis A o las infecciones gastrointestinales; además que evita la proliferación de zancudos y los malos olores. Preservación del medio ambiente: Este sistema permite la descomposición biológica natural de los residuos, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo a la conservación de suelos, ríos y ecosistemas locales. Además, contribuye a la reducción de emisiones de gases nocivos y malos olores, mejorando la calidad del aire en la comunidad. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Barrio Horizontes del Corregimiento de Puerto Perales: La mejora en el sistema de tratamiento de aguas residuales puede aumentar el valor de las propiedades en el área del Corregimiento, beneficiando a los residentes locales y estimulando el desarrollo inmobiliario. Mejora las condiciones habitacionales, fomenta el arraigo comunitario y contribuye al desarrollo sostenible. Además, el proyecto puede generar empleos locales durante su construcción y operación, fortaleciendo la economía local y promoviendo el desarrollo comunitario. Impacto económico: La implementación de tecnologías modernas puede reducir significativamente los costos de operación y mantenimiento durante su vida útil
ASPECTOS POR MEJORAR-OPORTUNIDADES | El expediente digital de contratacion alojado en CONNECTOR debe mantenerse debidamente actualizado, en aras de disponer el soporte de la contratacion al dia y con la seguridad de la memoria institucional
se recomienda que, desde las etapas de formulación, elaboración de estudios previos, evaluación y viabilización de los proyectos, se profundice en el análisis y gestión de riesgos, incorporando variables del contexto territorial y operativo que permitan anticipar posibles contingencias y definir medidas preventivas o de mitigación. Lo anterior contribuirá a una mejor planeación, seguimiento y cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales.
RECOMENDACIONES | Se recomienda que, en futuros proyectos, la interventoría y la supervisión fortalezcan los mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento de los cronogramas de obra, con el fin de prevenir retrasos en la ejecución contractual y garantizar el cumplimiento oportuno de las metas previstas. No obstante, deberán considerarse como situaciones excepcionales aquellas derivadas de condiciones climáticas adversas, limitaciones en el suministro de materiales o dificultades en la consecución de mano de obra en la región de ejecución, siempre que estas se encuentren debidamente soportadas y justificadas.
Se recomienda a los funcionarios del Banco de Proyectos y a los formuladores que, en la etapa de planeación, concertación y formulación de los proyectos, se establezcan cronogramas de ejecución acordes con la complejidad técnica, operativa y territorial de las actividades previstas, con el propósito de garantizar una adecuada programación y ejecución contractual. Lo anterior, en consideración a que se han evidenciado plazos insuficientes que han derivado en múltiples prórrogas, generando dilaciones en el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas inicialmente planteados, pudiéndose afectar con ello el principio de planeación contractual.
PLAN DE MEJORAMIENTO (SI APLICA) | Una vez verificado el plan de mejoramiento por procesos: F-EV- 12_Acciones_Correctivas_Preventivas_y_de_Mejora_Plan_de_Mejoramiento_2023, no se identificaron hallazgos que puedan aplicar para el desempeño en la ejecución y supervisión del convenio S-CI-634 de 2025
CONCLUSIONES GENERALES | 1. Cumplimiento general del objeto y normatividad La ejecución del convenio se desarrolló conforme a la normatividad aplicable, los lineamientos internos de CORNARE y las especificaciones técnicas establecidas. Se evidenció el cumplimiento del objeto contractual orientado Rehabilitación y ampliación del sistema de tratamiento de agua residual doméstica y colector, en el Barrio Horizontes Corregimiento de Puerto Perales- Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, cumpliendo los fines ambientales y sociales previstos. 2. Eficiencia administrativa y transparencia del proceso El proceso contractual se surtió bajo los principios de transparencia, planeación y publicidad, con expediente digital en términos generales completo y visible en SECOP II. No se presentaron irregularidades administrativas de impacto negativo, lo que refleja una gestión eficiente de los recursos públicos y un adecuado control interno. 3. Avances técnicos y ambientales verificables La planta HIDROCLEAR HC 200 COMPACT PETARD BIOLOGICO AEROBICO TECNOLOGIA MBBR (LECHOS MOVILES), es un sistema de alta eficiencia, diseño compacto, robustez y bajo mantenimiento. Este sistema en cuanto entre en funcionamiento debe evaluarse para mirar la posibilidad de replicarlo en otros proyectos de saneamiento urbano.
4. Aspectos por mejorar en la supervisión Ante la ausencia de un expediente físico, se hace necesario que en el aplicativo connector se suban todos y cada uno de los documentos que dan cuenta de lo precontractual, lo contractual, la ejecución, la supervisión y los pagos de los convenios y/o contratos. En este caso específico, se deberán subir los cinco (5) modificatorios efectuados al convenio 634-2024, ya que solo se encuentran las solicitudes de los mismos. 5. Impacto social y sostenibilidad del proyecto El proyecto apunta a tener resultados significativos en salud pública, saneamiento básico y bienestar comunitario. Se evitarán olores, presencia de zancudos y riesgos de enfermedades, promoviendo un entorno más limpio y sostenible en la comunidad del Corregimiento de Puerto Perales de Puerto Triunfo
FECHA INFORME: | Junio 3 de 2026
Firna de quien reporta
Indicar el cargo del jede que reporta: | Indicar el nombre del jede que reporta: Juan Manuel Guarin Garzon